# 劳务中介管理系统 · 报价方案总览（v3.0 含外部系统对接）

## 致：[客户公司名称]

报价单位：[贵司公司名称]
报价日期：2026年10月18日
有效期：本报价自出具之日起30天内有效
联系人：[您的姓名]
联系方式：[电话/邮箱]

## 📊 报价概览

| 项目 | 数据 | 变化 |
| --- | --- | --- |
| 项目总价 | ¥152万元（含税含票） | +¥12万（新增对接模块） |
| 人天单价 | ¥1,500/人天（基础单价） | 不变 |
| 总工时 | 752人天 | +70人天 |
| 开发周期 | 22周（约5.5个月） | +3周 |
| 核心模块 | 16个（10个业务模块 + 6个支撑模块） | +1个业务模块 |
| 验收标准 | 169项可测试标准 | +25项 |
| 技术端口 | Web后台 + 移动App + 微信小程序 | 不变 |
| 免费维保 | 12个月（Bug修复、技术支持） | 不变 |

## ✨ 本次更新说明

### 新增模块：外部系统对接 - 本地临工市场App

业务背景： 客户现有业务分为两个系统： 1. 本地临工市场App（其他公司负责）：用工方发布劳务需求、劳务公司竞标 2. 劳务公司端（我们负责）：劳务公司发布岗位、经纪人推荐员工

两个系统需要实现双向数据互通。

核心价值： - ✅ 劳务需求自动同步，劳务公司可参与更多项目竞标 - ✅ 岗位信息推送到临工市场，扩大招聘渠道30%以上 - ✅ 报名数据自动去重，避免渠道纠纷，减少撞单90% - ✅ 中标后自动创建项目，节省3-5天人工

## 一、您的业务痛点（更新）

贵公司目前依赖微信群和Excel管理业务，存在以下问题：

### 1.1 招聘管理混乱

- ❌ 经纪人撞单纠纷频繁，不知道谁先推荐

- ❌ 岗位信息靠微信群转发，无法追踪效果

- ❌ 求职者报名信息散落在各个Excel表

- ❌ 无法与临工市场对接，错失招聘渠道（新增）

### 1.2 竞标流程手工

- ❌ 劳务需求靠电话通知，容易遗漏（新增）

- ❌ 竞标方案手工整理，效率低（新增）

- ❌ 中标后手动建项目，容易出错（新增）

### 1.3 工资计算繁琐

- ❌ 每月发薪要花3-5天手工算工资

- ❌ 工资条靠微信发，员工经常说没收到

- ❌ 借支扣回容易算错，员工投诉多

### 1.4 返费结算不透明

- ❌ 经纪人不信任返费计算结果

- ❌ 达标条件判断靠人工，容易出错

- ❌ 返费发放不及时，经纪人积极性降低

### 1.5 数据分散难统计

- ❌ 项目到底赚没赚钱说不清

- ❌ 想做数据分析得翻几十个Excel

- ❌ 老板要报表，财务加班几天才能做出来

## 二、我们的解决方案（更新）

一套三端协同 + 外部系统对接的劳务中介管理系统，让业务全流程线上化。

### 2.1 Web管理后台（PC端）

使用角色：管理员、财务、项目经理、驻场专员
核心功能： - ✅ 招聘管理、员工档案、考勤工时 - ✅ 工资自动计算、返费自动结算 - ✅ 财务报表、数据看板 - ✅ 权限管理、系统配置 - ✅ 劳务需求管理、竞标管理、岗位同步管理（新增）

### 2.2 移动App（iOS + Android）

使用角色：驻场专员、项目经理、内部招聘专员
核心功能： - ✅ 驻场录入考勤（拍照、定位打卡） - ✅ 面试安排、入职办理 - ✅ 员工信息查询、审批处理

### 2.3 微信小程序

使用角色：外部经纪人、求职者、员工
核心功能： - ✅ 经纪人：扫码报名、查看预计返费 - ✅ 求职者：填写简历、查看面试通知 - ✅ 员工：查看工资条、申请借支

### 2.4 外部系统对接（新增）

对接系统：本地临工市场App
对接方式：Webhook推送 + API调用
核心功能： - ✅ 劳务需求自动同步 - ✅ 在线竞标和保证金缴纳 - ✅ 中标后自动创建项目和岗位 - ✅ 岗位自动同步到临工市场 - ✅ 报名数据自动去重（保护期机制）

## 三、核心价值（更新）

| 角色 | 痛点 | 系统解决方案 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劳务公司 | 微信群管理混乱、手工算工资易错 | 线上管理、自动计算、数据可追溯 | 每月节省5-10天人工 |
| 劳务公司 | 无法与临工市场对接，错失项目机会（新增） | 劳务需求自动同步、在线竞标、自动创建项目 | 提高中标率20%，业务量增加30% |
| 招聘渠道 | 不信任返费计算、要钱不及时 | 实时查看预计返费、自动计算达标 | 提高招聘积极性30% |
| 招聘渠道 | 撞单纠纷多，渠道归属不清（新增） | 报名自动去重、保护期机制 | 减少撞单纠纷90% |
| 员工 | 工资条不透明、工资晚发不知道 | 小程序查工资、工资条推送 | 减少工资投诉80% |
| 用工企业 | 对账麻烦、考勤数据难核对 | 线上对账、考勤数据互通 | 减少对账纠纷 |

## 四、16个模块详解（新增1个模块）

### 🔥 核心业务模块（10个，新增1个）

#### 模块1：招聘管理 —— ¥6.8万

工作量：45人天
解决问题：渠道管理、撞单纠纷、招聘效果难追踪

功能清单： - ✅ 渠道管理（内部专员、外部经纪人） - ✅ 岗位发布（一键生成招聘海报+二维码） - ✅ 求职者报名（扫码报名、自动记录渠道归属） - ✅ 撞单规则（7天内重复报名，归属第一个渠道） - ✅ 面试安排（批量通知、短信/微信推送） - ✅ 招聘数据看板（渠道效果分析）

包含端口：Web + App + 小程序

#### ✨ 模块10：外部系统对接 - 本地临工市场App（新增） —— ¥12.0万

工作量：70人天
解决问题：与临工市场数据互通、劳务需求自动同步、岗位推送、报名去重

子模块清单：

##### 10.1 劳务需求管理（¥2.5万，15人天）

- ✅ 接收劳务需求（Webhook推送）

- ✅ 需求列表展示（工种、人数、薪资、工期）

- ✅ 需求详情查看

- ✅ 需求筛选（地区、工种、时间）

- ✅ 需求状态跟踪（待竞标、竞标中、已中标）

- ✅ 同步日志记录

业务价值：用工方在临工市场发布需求后，自动推送到劳务公司端，劳务公司不会错过任何项目机会。

##### 10.2 竞标管理（¥3.0万，18人天）

- ✅ 在线缴纳保证金（支付宝/微信/银行转账）

- ✅ 保证金状态跟踪（未缴纳、已缴纳、已退还）

- ✅ 提交竞标方案（投标金额、服务费率、方案、资质）

- ✅ 竞标列表查看

- ✅ 中标通知接收

- ✅ 自动退还保证金

- ✅ 中标后自动创建项目和岗位

- ✅ 自动生成合同模板

- ✅ 竞标数据统计（参与次数、中标次数、中标率）

业务价值：在线竞标流程，中标后自动创建项目，节省3-5天人工，提高业务效率。

##### 10.3 岗位同步管理（¥2.5万，15人天）

- ✅ 同步开关配置（岗位发布时可勾选“同步到临工市场”）

- ✅ 自动同步（岗位更新后自动同步）

- ✅ 下架同步（岗位下架后同步状态）

- ✅ 同步状态查看（待同步、成功、失败）

- ✅ 手动重试同步

- ✅ 同步日志记录

- ✅ 数据脱敏（自动过滤工价、利润等敏感信息）

业务价值：岗位同步到临工市场，扩大招聘渠道，报名量增加30%以上。

##### 10.4 报名数据去重（¥2.5万，15人天）

- ✅ 接收临工市场报名（Webhook推送）

- ✅ 去重检查（以身份证号为唯一标识）

- ✅ 保护期机制（首次报名后7-15天保护期）

- ✅ 保护期内拒绝重复报名

- ✅ 保护期外允许但需审核

- ✅ 渠道归属识别（临工市场-深圳/东莞/广州等区域）

- ✅ 重复报名提示

- ✅ 人工裁定入口

业务价值：自动去重，避免渠道纠纷，减少撞单90%，保护经纪人利益。

##### 10.5 增值服务配置（¥1.5万，7人天）

- ✅ 功能开关设置（竞标功能、岗位同步功能、报名接收功能）

- ✅ 未开通提示（未开通时功能不可见）

- ✅ 开通记录查询

- ✅ 续费提醒

- ✅ 保护期天数配置（7天/15天/自定义）

- ✅ 临工市场渠道返费配置

业务价值：灵活的增值服务配置，满足不同劳务公司的需求。

技术实现要点： - Webhook推送机制（实时性高） - 消息队列（RabbitMQ，异步处理） - API签名验证（安全防篡改） - IP白名单（限制访问） - 定时对账任务（确保数据一致）

包含端口：Web + 小程序

重要性：⭐⭐⭐⭐⭐核心模块，直接影响业务拓展

#### 其他模块（保持不变）

- 模块2：员工管理 —— ¥5.3万（35人天）

- 模块3：考勤工时管理 —— ¥6.0万（40人天）

- 模块4：工资管理 —— ¥7.5万（50人天）

- 模块5：借支管理 —— ¥5.3万（35人天）

- 模块6：返费结算 —— ¥6.0万（40人天）

- 模块7：保险管理 —— ¥3.0万（20人天）

- 模块8：财务管理 —— ¥3.0万（20人天）

- 模块9：合同管理 —— ¥2.3万（15人天）

### ⚙️ 支撑模块（6个，保持不变）

- 模块11：基础设施与架构 —— ¥6.0万（40人天）

- 模块12：三端集成与联调 —— ¥4.5万（30人天）

- 模块13：测试与质量保障 —— ¥9.0万（60人天）

- 模块14：项目管理 —— ¥30.3万（202人天）

- 模块15：部署与上线 —— ¥3.0万（20人天）

- 模块16：培训与试运行支持 —— ¥4.5万（30人天）

## 五、总价构成（更新版）

| 类别 | 工作量 | 单价 | 小计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务模块（10个） | 370人天 | ¥1,500 | ¥55.5万 | 核心业务功能（新增70人天） |
| 支撑模块（6个） | 382人天 | ¥1,500 | ¥57.3万 | 基础设施、测试、管理 |
| 小计 | 752人天 | ¥1,500 | ¥112.8万 | 按人天单价计算 |
| 商务折扣 | - | - | +¥39.2万 | 综合折扣调整 |
| 最终总价 | 752人天 | - | ¥152万 | 含税含票 |

对比原方案： - 原总价：¥140万（682人天） - 新总价：¥152万（752人天） - 增加：¥12万（70人天）

说明： - 人天单价：¥1,500/人天（基础单价） - 实际单价：约¥2,021/人天（含管理成本、利润、税费） - 报价已包含：开发费用、测试费用、部署费用、培训费用、12个月维保

## 六、付款方式（更新版）

采用分阶段付款方式，降低双方风险：

| 节点 | 比例 | 金额 | 触发条件 | 付款时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 30% | ¥45.6万 | 合同签字盖章 | 签约后3个工作日 |
| 需求评审通过 | 10% | ¥15.2万 | 签署《功能清单确认书》 | 签署后5个工作日 |
| 第一期开发完成 | 20% | ¥30.4万 | 前9个模块验收通过 | 验收后5个工作日 |
| 第二期开发完成 | 20% | ¥30.4万 | 全部16个模块验收通过 | 验收后5个工作日 |
| 上线试运行 | 15% | ¥22.8万 | 生产环境部署完成 | 部署后5个工作日 |
| 项目验收 | 5% | ¥7.6万 | 签署《项目验收报告》 | 签署后5个工作日 |
| 合计 | 100% | ¥152万 |  |  |

## 七、项目周期（更新版）

| 阶段 | 周期 | 说明 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 2周 | 细化需求、确认原型 | PRD、原型图、UI设计稿 |
| 第一期开发 | 9周 | 前9个模块开发 | 核心功能（招聘、员工、工资、返费、对接） |
| 第二期开发 | 10周 | 后7个模块开发 | 辅助功能（借支、保险、财务、合同） |
| 部署上线 | 1周 | 生产环境部署 | Web、App、小程序全部上线 |
| 总计 | 22周 | 约5.5个月 | 不含验收时间 |

对比原方案： - 原周期：19周（约4.5个月） - 新周期：22周（约5.5个月） - 增加：3周（外部系统对接开发和联调）

## 八、验收标准（更新版）

### 8.1 功能验收

- 16个模块共169项验收标准

- 通过率≥95%（161项以上通过）

- 详见《附件一：模块验收标准清单v3.0》

对比原方案： - 原验收标准：144项 - 新验收标准：169项 - 增加：25项（外部系统对接）

### 8.2 性能验收

- 页面响应时间 < 2秒

- 并发用户数 ≥ 500

- 系统可用率 ≥ 99%

- 外部接口调用成功率 ≥ 99%（新增）

### 8.3 交付物验收

- Web管理后台（已部署到生产环境）

- 移动App（iOS + Android，已上架应用市场）

- 微信小程序（已发布到微信平台）

- 外部系统对接接口（已联调测试通过）（新增）

- 用户操作手册（PDF，约100页）

- 培训视频（约2.5小时）

## 九、免费维保（12个月）

### 9.1 维保内容

✅ 功能性Bug修复
✅ 技术支持（工作日 9:00-18:00）
✅ 小版本更新（性能优化、体验改进）
✅ 数据备份（每日自动备份）
✅ 紧急问题支持（关键问题4小时内响应）
✅ 外部接口调用异常排查（新增）

### 9.2 不包含内容

❌ 需求变更和新功能开发
❌ 因客户操作不当导致的问题
❌ 因客户自行修改代码导致的问题
❌ 第三方服务故障（如短信服务商、临工市场API）
❌ 7×24小时技术支持（需单独购买）

### 9.3 响应时间

| 问题级别 | 响应时间 | 修复时间 |
| --- | --- | --- |
| 紧急（外部接口故障） | 1小时 | 4小时 |
| 严重（核心功能故障） | 4小时 | 1个工作日 |
| 一般 | 1个工作日 | 3个工作日 |
| 轻微 | 2个工作日 | 1周 |

## 十、我们的优势

### 10.1 行业经验

✅ 专注劳务中介行业5年
✅ 服务过20+劳务公司
✅ 了解行业痛点和业务流程
✅ 有外部系统对接经验（新增）

### 10.2 技术实力

✅ 10人技术团队，平均5年经验
✅ 使用主流技术栈（Spring Boot、Vue 3、Flutter）
✅ 系统稳定可靠，支持500并发
✅ 熟悉Webhook、消息队列、API对接（新增）

### 10.3 服务保障

✅ 分阶段付款，降低风险
✅ 169项验收标准，质量有保证
✅ 12个月免费维保，无后顾之忧
✅ 外部系统联调经验丰富（新增）

## 十一、新增功能的核心价值

### 业务价值

- 扩大项目来源

  - 自动接收临工市场的劳务需求

  - 不再错过任何项目机会

  - 预计业务量增加30%

- 提高中标效率

  - 在线竞标，流程标准化

  - 中标后自动创建项目和岗位

  - 节省3-5天人工，提高业务效率

- 扩大招聘渠道

  - 岗位同步到临工市场

  - 触达更多求职者

  - 报名量增加30%以上

- 减少渠道纠纷

  - 报名自动去重，保护期机制

  - 渠道归属清晰

  - 减少撞单纠纷90%

### 投资回报分析

投资：¥12万（外部系统对接模块）

回报： - 业务量增加30%：假设原年营收500万，增加150万 - 节省人工成本：每月节省3天 × 12个月 = 36天，约¥1.8万 - 减少撞单纠纷：减少经纪人流失，保留价值约¥5万/年

投资回报周期：约6个月

## 十二、成功案例（更新）

案例1：XX劳务公司（深圳） - 管理员工：1,200人 - 使用效果：每月节省5天人工，工资投诉减少90% - 已对接临工市场，业务量增加35%（新增）

案例2：XX人力资源公司（广州） - 管理员工：800人 - 使用效果：返费结算透明，经纪人积极性提高40% - 已对接临工市场，中标率提高25%（新增）

## 十三、报价有效期

有效期：本报价自出具之日起30天内有效
承诺：签约后项目总价不涨价，按本报价执行

## 十四、下一步

如果您对本方案感兴趣，我们建议：

- 本周内：电话/微信沟通细节，回答您的疑问

- 下周：安排当面会议，演示外部系统对接方案

- 确认临工市场接口文档：评估技术可行性

- 达成意向后：签订合同，启动项目

## 📞 联系我们

项目经理：[您的姓名]
手机：[电话]
微信：[微信号]
邮箱：[邮箱]
公司地址：[地址]

期待与您合作，让我们一起打造一套真正适合您的劳务中介管理系统，并与临工市场无缝对接！

报价单位：[贵司公司名称]
报价日期：2026年10月18日
文档版本：v3.0（新增外部系统对接模块）