# 工时评估明细

项目名称：劳务中介管理系统
评估日期：2026年10月18日
评估人：[技术负责人姓名]
文档版本：v3.0（新增外部系统对接模块）

## 📊 工时汇总

| 类别 | 人天 | 单价 | 小计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务模块（10个） | 370 | ¥1,500 | ¥55.5万 | 49.2% |
| 支撑模块（6个） | 382 | ¥1,500 | ¥57.3万 | 50.8% |
| 总计 | 752 | ¥1,500 | ¥112.8万 | 100% |

最终报价：¥152万（含商务折扣、税费）

✨ 更新说明：相比v2.0版本，新增“模块10：外部系统对接”（70人天，¥12万），总价增加¥12万。

## 一、业务模块工时详解（370人天）

### 模块1：招聘管理（45人天，¥6.8万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | App前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渠道管理 | 3天 | 2天 | - | - | 1天 | 6天 |
| 岗位发布 | 4天 | 3天 | - | 1天 | 1天 | 9天 |
| 海报生成（含二维码） | 3天 | 1天 | - | 1天 | 1天 | 6天 |
| 求职者报名 | 3天 | 2天 | - | 2天 | 1天 | 8天 |
| 撞单规则 | 4天 | 1天 | - | 1天 | 2天 | 8天 |
| 面试安排 | 2天 | 2天 | 1天 | 1天 | 1天 | 7天 |
| 统计看板 | 1天 | - | - | - | - | 1天 |
| 小计 | 20天 | 11天 | 1天 | 6天 | 7天 | 45天 |

说明： - 撞单规则较复杂，需处理并发场景 - 海报生成需对接二维码生成服务 - 三端都需支持报名功能

### 模块2：员工管理（35人天，¥5.3万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | App前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工档案 | 4天 | 3天 | 1天 | 1天 | 9天 |
| 身份证OCR识别 | 2天 | 1天 | 1天 | 1天 | 5天 |
| 入职流程 | 3天 | 2天 | 1天 | 1天 | 7天 |
| 在职管理 | 2天 | 2天 | 1天 | 1天 | 6天 |
| 离职流程 | 3天 | 2天 | 1天 | 1天 | 7天 |
| 黑名单管理 | 1天 | - | - | - | 1天 |
| 小计 | 15天 | 10天 | 5天 | 5天 | 35天 |

说明： - 身份证OCR需对接第三方服务（如阿里云、腾讯云） - 离职流程需联动借支、返费等模块

### 模块3：考勤工时管理（40人天，¥6.0万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | App前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Excel导入解析 | 5天 | 3天 | - | - | 2天 | 10天 |
| 驻场录入考勤 | 2天 | - | 3天 | - | 1天 | 6天 |
| 员工打卡 | 2天 | - | - | 2天 | 1天 | 5天 |
| 工时审核 | 3天 | 2天 | - | - | 1天 | 6天 |
| 异常处理 | 2天 | 2天 | 1天 | - | 1天 | 6天 |
| 工时统计 | 3天 | 2天 | - | - | 1天 | 6天 |
| 报表导出 | 1天 | - | - | - | - | 1天 |
| 小计 | 18天 | 9天 | 4天 | 2天 | 7天 | 40天 |

说明： - Excel导入需智能解析各种格式 - 驻场录入需支持拍照、定位 - 员工打卡需防作弊（位置限制）

### 模块4：工资管理（50人天，¥7.5万）⭐

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资政策配置 | 4天 | 3天 | - | 1天 | 8天 |
| 工资计算引擎 | 8天 | - | - | 3天 | 11天 |
| 工资表生成 | 3天 | 3天 | - | 1天 | 7天 |
| 银行代发文件导出 | 3天 | 2天 | - | 1天 | 6天 |
| 工资条推送 | 2天 | - | 2天 | 1天 | 5天 |
| 工资查询 | 2天 | 2天 | 2天 | 1天 | 7天 |
| 借支扣款集成 | 3天 | 1天 | - | 1天 | 5天 |
| 异常处理与调整 | 1天 | - | - | - | 1天 |
| 小计 | 26天 | 11天 | 4天 | 9天 | 50天 |

说明： - 工资计算引擎是核心，需支持多种计算规则 - 必须使用BigDecimal确保精度 - 测试工作量大，需覆盖各种边界情况

### 模块5：借支管理（35人天，¥5.3万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借支申请 | 2天 | - | 2天 | 1天 | 5天 |
| 审批流程 | 4天 | 3天 | 1天 | 2天 | 10天 |
| 额度管理 | 2天 | 2天 | - | 1天 | 5天 |
| 借支发放记录 | 2天 | 2天 | - | 1天 | 5天 |
| 自动扣回逻辑 | 3天 | 1天 | - | 2天 | 6天 |
| 借支统计 | 2天 | 1天 | 1天 | - | 4天 |
| 小计 | 15天 | 9天 | 4天 | 7天 | 35天 |

说明： - 审批流程需支持多级审批 - 自动扣回需与工资模块联动

### 模块6：返费结算（40人天，¥6.0万）⭐

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返费政策配置 | 4天 | 3天 | - | 1天 | 8天 |
| 达标判断逻辑 | 5天 | - | - | 2天 | 7天 |
| 自动计算返费 | 4天 | - | - | 2天 | 6天 |
| 返费结算单生成 | 3天 | 3天 | - | 1天 | 7天 |
| 返费明细查询 | 2天 | 2天 | 2天 | 1天 | 7天 |
| 返费发放记录 | 2天 | 2天 | - | 1天 | 5天 |
| 小计 | 20天 | 10天 | 2天 | 8天 | 40天 |

说明： - 达标判断逻辑复杂（在职天数、无请假、无违纪） - 需支持按人头或按工时返费 - 测试工作量大，需覆盖各种政策

### 模块7：保险管理（20人天，¥3.0万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社保管理 | 3天 | 2天 | 1天 | 6天 |
| 公积金管理 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 商业保险管理 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 保险费用统计 | 2天 | 1天 | 1天 | 4天 |
| 小计 | 9天 | 7天 | 4天 | 20天 |

说明： - 功能相对简单，主要是CRUD操作 - 保险到期提醒需定时任务

### 模块8：财务管理（20人天，¥3.0万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收应付管理 | 3天 | 2天 | 1天 | 6天 |
| 收付款记录 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 利润表生成 | 3天 | 2天 | 1天 | 6天 |
| 资金流水 | 2天 | 1天 | - | 3天 |
| 小计 | 10天 | 7天 | 3天 | 20天 |

说明： - 利润表需汇总多个模块的数据 - 财务数据需确保准确性

### 模块9：合同管理（15人天，¥2.3万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同模板管理 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 合同生成 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 电子签署对接 | 2天 | 1天 | 1天 | 4天 |
| 合同到期提醒 | 1天 | - | - | 1天 |
| 小计 | 7天 | 5天 | 3天 | 15天 |

说明： - 电子签署需对接第三方平台（如e签宝） - 合同模板支持变量替换

### 模块10：外部系统对接 - 本地临工市场App（70人天，¥12.0万）⭐⭐⭐

业务价值：与临工市场App实现双向数据互通，扩大业务来源和招聘渠道

#### 10.1 劳务需求管理（15人天）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Webhook接收接口 | 2天 | - | 1天 | 3天 |
| 需求列表与详情 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 需求筛选与搜索 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 同步日志与重试 | 1天 | 1天 | - | 2天 |
| 小计 | 7天 | 5天 | 3天 | 15天 |

#### 10.2 竞标管理（18人天）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保证金缴纳对接 | 3天 | 2天 | 1天 | 6天 |
| 竞标方案提交 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 中标通知接收 | 2天 | 1天 | 1天 | 4天 |
| 自动创建项目+岗位 | 2天 | - | 1天 | 3天 |
| 小计 | 9天 | 5天 | 4天 | 18天 |

#### 10.3 岗位同步管理（15人天）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位同步API | 3天 | - | 1天 | 4天 |
| 同步开关与配置 | 1天 | 2天 | 1天 | 4天 |
| 数据脱敏处理 | 2天 | - | 1天 | 3天 |
| 同步日志与监控 | 2天 | 2天 | - | 4天 |
| 小计 | 8天 | 4天 | 3天 | 15天 |

#### 10.4 报名数据去重（15人天）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名Webhook接收 | 2天 | - | - | 1天 | 3天 |
| 去重检查+保护期 | 3天 | - | - | 2天 | 5天 |
| 渠道归属识别 | 2天 | 1天 | 1天 | 1天 | 5天 |
| 人工裁定功能 | 1天 | 1天 | - | - | 2天 |
| 小计 | 8天 | 2天 | 1天 | 4天 | 15天 |

#### 10.5 增值服务配置（7人天）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能开关配置 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 保护期天数配置 | 1天 | 1天 | - | 2天 |
| 小计 | 3天 | 3天 | 1天 | 7天 |

#### 模块10汇总

| 子模块 | 后端 | Web前端 | 小程序 | 测试 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 劳务需求管理 | 7天 | 5天 | - | 3天 | 15天 |
| 10.2 竞标管理 | 9天 | 5天 | - | 4天 | 18天 |
| 10.3 岗位同步管理 | 8天 | 4天 | - | 3天 | 15天 |
| 10.4 报名数据去重 | 8天 | 2天 | 1天 | 4天 | 15天 |
| 10.5 增值服务配置 | 3天 | 3天 | - | 1天 | 7天 |
| 小计 | 35天 | 19天 | 1天 | 15天 | 70天 |

说明： - Webhook推送机制，实时性高 - 消息队列（RabbitMQ）异步处理 - API签名验证，确保安全 - 需与临工市场技术团队联调测试（约5-7天）

### 业务模块汇总

| 模块 | 后端 | Web前端 | App前端 | 小程序 | 测试 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块1：招聘管理 | 20 | 11 | 1 | 6 | 7 | 45 |
| 模块2：员工管理 | 15 | 10 | 5 | - | 5 | 35 |
| 模块3：考勤工时 | 18 | 9 | 4 | 2 | 7 | 40 |
| 模块4：工资管理 | 26 | 11 | - | 4 | 9 | 50 |
| 模块5：借支管理 | 15 | 9 | - | 4 | 7 | 35 |
| 模块6：返费结算 | 20 | 10 | - | 2 | 8 | 40 |
| 模块7：保险管理 | 9 | 7 | - | - | 4 | 20 |
| 模块8：财务管理 | 10 | 7 | - | - | 3 | 20 |
| 模块9：合同管理 | 7 | 5 | - | - | 3 | 15 |
| 模块10：外部系统对接 | 35 | 19 | - | 1 | 15 | 70 |
| 小计 | 175 | 98 | 10 | 19 | 68 | 370 |

## 二、支撑模块工时详解（382人天）

### 模块11：基础设施与架构（40人天，¥6.0万）

| 工作内容 | 架构师 | 后端 | 前端 | 运维 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目脚手架搭建 | 2天 | 3天 | 3天 | - | 8天 |
| 用户认证与授权 | 2天 | 4天 | 2天 | - | 8天 |
| 多租户数据隔离 | 2天 | 4天 | - | - | 6天 |
| 权限管理 | 1天 | 3天 | 2天 | - | 6天 |
| 基础数据管理 | - | 3天 | 2天 | - | 5天 |
| 开发环境部署 | 1天 | - | - | 2天 | 3天 |
| CI/CD配置 | 1天 | - | - | 3天 | 4天 |
| 小计 | 9天 | 17天 | 9天 | 5天 | 40天 |

说明： - 多租户设计是系统基础，必须做好 - CI/CD自动化部署，提高效率

### 模块12：三端集成与联调（30人天，¥4.5万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | App前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口联调 | 5天 | 3天 | 3天 | 3天 | 2天 | 16天 |
| 数据同步测试 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 10天 |
| Bug修复 | 2天 | 1天 | 1天 | - | - | 4天 |
| 小计 | 9天 | 6天 | 6天 | 5天 | 4天 | 30天 |

说明： - 三端数据必须保持一致 - 联调阶段会发现很多细节问题

### 模块13：测试与质量保障（60人天，¥9.0万）

| 工作内容 | 测试工程师 | 开发配合 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 20天 | 5天 | 25天 |
| 接口测试 | 10天 | 2天 | 12天 |
| 性能测试 | 8天 | 3天 | 11天 |
| 安全测试 | 5天 | 2天 | 7天 |
| Bug修复 | - | 5天 | 5天 |
| 小计 | 43天 | 17天 | 60天 |

说明： - 功能测试需覆盖169项验收标准 - 性能测试需达到500并发 - 安全测试需通过基础扫描

### 模块14：项目管理（202人天，¥30.3万）

| 角色 | 工作周数 | 每周人天 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 | 19周 | 2天 | 38天 |
| 项目经理 | 19周 | 5天 | 95天 |
| UI设计师 | 3周 | 5天 | 15天 |
| 架构师（Review） | 19周 | 1天 | 19天 |
| 文档编写 | 19周 | 1天 | 19天 |
| 客户沟通 | 19周 | 0.8天 | 16天 |
| 小计 |  |  | 202天 |

说明： - 项目经理全程跟进 - 产品经理前期全职，后期零散 - UI设计师只需前3周

### 模块15：部署与上线（20人天，¥3.0万）

| 工作内容 | 后端 | 前端 | 运维 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产环境部署 | 1天 | - | 3天 | 4天 |
| 域名SSL配置 | - | - | 2天 | 2天 |
| App打包上架 | - | 4天 | - | 4天 |
| 小程序提审发布 | - | 3天 | - | 3天 |
| 数据迁移（如有） | 2天 | - | 1天 | 3天 |
| 部署文档编写 | 1天 | - | 2天 | 3天 |
| 上线检查 | - | - | 1天 | 1天 |
| 小计 | 4天 | 7天 | 9天 | 20天 |

说明： - App上架需1-2周审核时间（已计入项目周期） - 小程序审核需3-7天（已计入项目周期）

### 模块16：培训与试运行支持（30人天，¥4.5万）

| 工作内容 | 产品 | 开发 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户手册编写 | 5天 | - | 5天 |
| 培训PPT制作 | 3天 | - | 3天 |
| 培训视频录制 | 4天 | 2天 | 6天 |
| 现场培训 | 3天 | 1天 | 4天 |
| 试运行技术支持（2周） | 2天 | 10天 | 12天 |
| 小计 | 17天 | 13天 | 30天 |

说明： - 培训分角色进行（管理员、财务、项目经理等） - 试运行期间全程技术支持

### 支撑模块汇总

| 模块 | 人天 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块10：基础设施与架构 | 40 | ¥1,500 | ¥6.0万 |
| 模块11：三端集成与联调 | 30 | ¥1,500 | ¥4.5万 |
| 模块13：测试与质量保障 | 60 | ¥1,500 | ¥9.0万 |
| 模块13：项目管理 | 202 | ¥1,500 | ¥30.3万 |
| 模块14：部署与上线 | 20 | ¥1,500 | ¥3.0万 |
| 模块15：培训与试运行支持 | 30 | ¥1,500 | ¥4.5万 |
| 小计 | 382 |  | ¥57.3万 |

## 三、按角色汇总

| 角色 | 人天 | 单价 | 小计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端开发 | 190 | ¥1,500 | ¥28.5万 | 27.9% |
| Web前端开发 | 102 | ¥1,500 | ¥15.3万 | 15.0% |
| App前端开发 | 16 | ¥1,500 | ¥2.4万 | 2.3% |
| 小程序前端开发 | 23 | ¥1,500 | ¥3.5万 | 3.4% |
| 测试工程师 | 107 | ¥1,500 | ¥16.1万 | 15.7% |
| 项目经理 | 95 | ¥1,500 | ¥14.3万 | 13.9% |
| 产品经理 | 55 | ¥1,500 | ¥8.3万 | 8.1% |
| UI设计师 | 15 | ¥1,500 | ¥2.3万 | 2.2% |
| 架构师 | 28 | ¥1,500 | ¥4.2万 | 4.1% |
| 运维工程师 | 14 | ¥1,500 | ¥2.1万 | 2.1% |
| 其他（文档、沟通） | 37 | ¥1,500 | ¥5.6万 | 5.4% |
| 合计 | 682 |  | ¥112.8万 | 100% |

## 四、工时评估依据

### 4.1 评估方法

- 功能点法：根据功能复杂度评估

- 历史数据法：参考类似项目的实际工时

- 专家评估法：架构师和技术负责人共同评估

### 4.2 风险预留

- 每个模块预留15%的风险时间

- 测试阶段预留Bug修复时间

- 项目管理预留客户沟通时间

### 4.3 质量保证

- 单元测试覆盖率≥80%（核心逻辑）

- Code Review全覆盖

- 功能测试全覆盖

## 五、工时与报价对应关系

| 项目 | 工时 | 基础报价 | 最终报价 | 差额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯人工成本 | 752人天 | ¥112.8万 | - | - |
| 商务折扣调整 | - | - | +¥39.2万 | +34.8% |
| 最终总价 | 752人天 |  | ¥152万 |  |

差额说明： - 包含公司管理成本、税费、利润 - 包含12个月免费维保 - 包含培训、文档等增值服务

## 六、工时合理性分析

### 6.1 与市场对比

| 项目 | 市场价 | 我们的报价 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人天单价 | ¥2,000-3,000 | ¥1,500 | 低25-50% |
| 类似系统报价 | ¥180-250万 | ¥152万 | 低22-44% |

### 6.2 性价比优势

✅ 价格比市场低25%以上
✅ 功能完整，包含16个核心模块
✅ 三端支持（Web+App+小程序）
✅ 12个月免费维保
✅ 169项验收标准，质量有保证

评估人：[技术负责人姓名]
评估日期：2026年10月18日
文档版本：v3.0（新增外部系统对接模块）