# 项目实施计划

项目名称：劳务中介管理系统
文档日期：2026年10月18日
文档版本：v3.0（新增外部系统对接模块）

## 📅 项目周期概览

| 阶段 | 周期 | 起算时间 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 2周 | 首付款到账后 | PRD、原型图、UI设计 |
| 第一期开发 | 11周 | 需求评审款到账后 | 前10个模块开发（含外部系统对接） |
| 第二期开发 | 8周 | 第一期开发款到账后 | 后6个模块开发 |
| 部署上线 | 1周 | 第二期开发款到账后 | 生产环境部署 |
| 总计 | 22周 | 约5.5个月 | 不含客户验收时间 |

注意： - 每个阶段的周期从上一阶段验收通过且款项到账后开始计算 - 客户验收时间不计入开发周期 - 如遇需求变更，工期相应顺延

## 阶段1：合同签订（Day 0）

### 时间节点

- 签约日：双方签字盖章

- 付款时限：签约后3个工作日

### 工作内容

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 商务 | 合同签字盖章、发票开具 |
| 财务 | 确认首付款到账（¥45.6万） |
| 项目经理 | 建立项目群、确认联系人 |

### 交付物

- 合同正文（一式两份）

- 5个附件（验收标准、交付计划、变更流程、验收流程）

### 下一阶段触发条件

✅ 首付款¥45.6万到账 → 项目正式启动，进入需求评审阶段

## 阶段2：需求评审（Week 1-2，2周）

### 时间节点

- 起算时间：首付款到账之日

- 阶段时长：2周

- 验收时限：提交文档后5个工作日

- 付款时限：签署确认书后5个工作日

### 工作内容

#### Week 1：需求细化 + 原型设计

| 日期 | 角色 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1-2 | 产品经理 | 细化PRD（16个模块详细功能说明） | PRD草稿 |
| Day 3-5 | 产品经理 | 绘制Web后台原型图 | 原型图v0.1 |
| Day 1-3 | UI设计师 | 确定设计风格、制作设计规范 | 设计规范 |
| Day 4-5 | UI设计师 | 设计关键页面 | UI设计稿v0.1 |
| Day 1-2 | 架构师 | 设计系统架构 | 架构设计文档 |
| Day 3-5 | 架构师 | 设计数据库（ER图、表结构） | 数据库设计文档 |

#### Week 2：原型完善 + 需求评审

| 日期 | 角色 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1-3 | 产品经理 | 绘制App和小程序原型图 | 原型图v1.0 |
| Day 1-3 | UI设计师 | 完善UI设计稿 | UI设计稿v1.0 |
| Day 4 | 后端负责人 | 设计API接口 | API设计文档 |
| Day 5 | 全员 | 需求评审会议（与客户） | 会议纪要 |
| Day 5后 | 客户 | 审阅文档、提出修改意见 | - |
| 修改后 | 客户 | 签署《功能清单确认书》 | 确认书 |

### 交付物清单

| # | 交付物 | 格式 | 页数/数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品需求文档（PRD） | PDF/Word | 约150页 |
| 2 | Web后台原型图 | Axure/Figma | 50+页面 |
| 3 | 移动App原型图 | Axure/Figma | 30+页面 |
| 4 | 微信小程序原型图 | Axure/Figma | 20+页面 |
| 5 | UI设计稿 | Figma/Sketch | 关键页面 |
| 6 | 数据库设计文档（ER图、表结构） | PDF/Word | 约50页 |
| 7 | API接口设计文档 | Swagger | 100+接口 |
| 8 | 项目计划书 | PDF/Word | 约20页 |

### 需求评审会议议程（2-3小时）

- 业务流程讲解（30分钟）

  - 产品经理讲解业务流程

  - 确认业务逻辑是否符合客户预期

- 原型图演示（60分钟）

  - 逐页演示Web后台、App、小程序

  - 确认页面布局和交互流程

- UI设计讲解（30分钟）

  - UI设计师讲解设计风格

  - 确认视觉风格是否符合客户品牌

- 技术方案评审（30分钟）

  - 架构师讲解技术架构

  - 确认技术方案的可行性

- 问题答疑（30分钟）

  - 客户提出疑问

  - 双方讨论并达成一致

### 验收标准

✅ PRD功能描述清晰、完整，覆盖16个模块
✅ 原型图交互流程合理，符合业务逻辑
✅ UI设计稿风格统一，符合客户品牌形象
✅ 数据库设计合理，能支撑业务需求
✅ 接口设计清晰，前后端对接无障碍

### 下一阶段触发条件

✅ 客户签署《功能清单确认书》
✅ 需求评审款¥15.2万到账 → 进入第一期开发阶段

重要性：⭐⭐⭐⭐⭐
此阶段最关键，确认后即锁定功能范围，后续变更需走变更流程并另行付费。

## 阶段3：第一期开发（Week 3-10，11周）

### 时间节点

- 起算时间：需求评审款到账之日

- 阶段时长：11周

- 验收时限：提交验收申请后10个工作日

- 付款时限：验收通过后5个工作日

### 开发范围（前10个模块）

| 模块 | 工作量 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块11：基础设施与架构 | 40人天 | P0 | 项目骨架、认证授权 |
| 模块1：招聘管理 | 45人天 | P0 | 渠道、岗位、撞单规则 |
| 模块2：员工管理 | 35人天 | P0 | 档案、入离职 |
| 模块3：考勤工时管理 | 40人天 | P1 | 工时导入、审核 |
| 模块4：工资管理⭐ | 50人天 | P1 | 自动计算、工资条 |
| 模块6：返费结算⭐ | 40人天 | P1 | 自动计算、达标判断 |
| 模块10：外部系统对接⭐ | 70人天 | P1 | 临工市场对接、竞标、去重 |
| 模块9：系统配置 | 25人天 | P1 | 企业/项目/岗位管理 |
| 模块12：三端集成（部分） | 15人天 | P1 | 联调 |

小计：360人天

✨ 重点说明：模块10为新增的外部系统对接模块，包含劳务需求管理、竞标管理、岗位同步、报名去重等功能，需与临工市场技术团队联调测试（约5-7天）。

### 开发计划（按周）

#### Week 3：基础设施搭建

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 架构师 | 搭建开发环境、创建项目骨架 |
| 后端 | 搭建Spring Boot项目、集成MyBatis Plus |
| Web前端 | 搭建Vue 3项目、配置Element Plus |
| App前端 | 搭建Flutter项目 |
| 小程序前端 | 搭建uni-app项目 |
| 运维 | 准备开发服务器（MySQL、Redis、Nginx） |

里程碑：项目脚手架完成，可运行Hello World

#### Week 4：用户权限 + 员工管理（基础）

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 后端 | 实现登录认证、角色权限、员工CRUD |
| Web前端 | 登录页、用户管理页、员工管理页 |
| 测试 | 编写测试用例，开始功能测试 |

里程碑：可登录系统，可管理员工

#### Week 5-6：招聘管理

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 后端 | 渠道管理、岗位发布、报名接口、撞单规则 |
| Web前端 | 渠道管理、岗位管理、报名列表 |
| 小程序前端 | 扫码报名页、报名表单 |
| 测试 | 重点测试撞单规则 |

里程碑：可发布岗位，可扫码报名，撞单规则生效

#### Week 7：考勤工时管理

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 后端 | 考勤导入解析、工时审核、工时统计 |
| Web前端 | 考勤导入页、工时审核页 |
| App前端 | 驻场录入考勤 |
| 测试 | 测试各种Excel格式的导入 |

里程碑：可导入工厂考勤表，可审核工时

#### Week 8-9：工资管理⭐

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 后端 | 工资计算引擎、工资表生成、工资条推送 |
| Web前端 | 工资计算页、工资表、银行代发文件导出 |
| 小程序前端 | 员工查看工资条 |
| 测试 | 重点测试计算准确性（各种边界情况） |

里程碑：可自动计算工资，可推送工资条

#### Week 10：返费结算⭐

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 后端 | 返费政策配置、自动计算、达标判断 |
| Web前端 | 返费政策配置、返费结算单 |
| 小程序前端 | 经纪人查看预计返费 |
| 测试 | 测试达标判断逻辑 |

里程碑：可自动计算返费，经纪人可查看预计返费

### 交付物

| # | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试环境访问地址 | Web、App、小程序测试版 |
| 2 | 测试账号 | 各角色测试账号及密码 |
| 3 | 测试数据 | 预置的测试数据（企业、项目、员工等） |
| 4 | 测试报告 | 内部测试报告（功能测试、性能测试） |
| 5 | 接口文档 | Swagger在线文档 |
| 6 | 操作指南 | 简易操作说明 |

### 第一期验收流程

- Week 11 Day 1：开发方提交《第一期验收申请》

- Week 11 Day 1-10：客户使用测试账号实际操作测试

- Week 11 Day 10：客户填写《第一期验收报告》

- 如发现问题：

  - 客户提出问题清单

  - 开发方5个工作日内修复

  - 修复后重新验收（3个工作日）

- 验收通过：双方签字确认

### 验收标准

✅ 按《附件一：模块验收标准清单》对应模块验收
✅ 通过率≥95%（约86项通过）
✅ 核心模块（模块4、模块6）通过率≥98%

### 下一阶段触发条件

✅ 第一期验收通过
✅ 第一期开发款¥28万到账 → 进入第二期开发阶段

## 阶段4：第二期开发（Week 11-18，11周）

### 时间节点

- 起算时间：第一期开发款到账之日

- 阶段时长：11周

- 验收时限：提交验收申请后10个工作日

- 付款时限：验收通过后5个工作日

### 开发范围（后6个模块）

| 模块 | 工作量 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块5：借支管理 | 35人天 | P2 | 申请、审批、扣回 |
| 模块7：保险管理 | 20人天 | P2 | 社保、公积金 |
| 模块8：财务管理 | 20人天 | P2 | 应收应付、利润表 |
| 模块11：三端集成（完整） | 15人天 | P1 | 全面联调 |
| 模块12：测试与质量保障 | 60人天 | P0 | 全量测试 |
| 模块13：项目管理（文档） | 202人天 | P0 | 文档编写 |
| 模块14：部署准备 | 20人天 | P0 | 部署前准备 |

小计：372人天

### 开发计划（按周）

#### Week 11-12：借支管理

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 后端 | 借支申请、审批流程、自动扣回 |
| Web前端 | 借支审批页 |
| 小程序前端 | 员工申请借支 |
| 测试 | 测试审批流程和扣回逻辑 |

#### Week 13：保险管理 + 财务管理

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 后端 | 社保管理、应收应付、利润表 |
| Web前端 | 社保管理页、财务报表页 |
| 测试 | 功能测试 |

#### Week 14-15：三端集成联调

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 全员 | 三端联调、Bug修复、功能补齐 |
| 测试 | 全量测试、回归测试 |

里程碑：Web、App、小程序数据同步正常

#### Week 16-17：系统测试

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 测试 | 功能测试（144项验收标准全覆盖） |
| 测试 | 性能测试（JMeter压测，500并发） |
| 测试 | 安全测试（SQL注入、XSS扫描） |
| 开发 | Bug修复、性能优化 |

里程碑：测试报告出炉，Bug清零

#### Week 18：部署准备

| 角色 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 运维 | 准备生产服务器 |
| 后端 | 编写部署文档 |
| 前端 | App打包、小程序提审准备 |
| 产品 | 编写用户手册草稿 |

### 交付物

| # | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全功能测试环境 | 16个模块全部可用 |
| 2 | 集成测试报告 | 三端联调测试报告 |
| 3 | 性能测试报告 | 压力测试、并发测试结果 |
| 4 | 安全测试报告 | 漏洞扫描、渗透测试结果 |
| 5 | 部署方案 | 生产环境部署计划 |

### 第二期验收流程

（同第一期验收流程）

### 验收标准

✅ 全部16个模块通过率≥95%（约137项通过）
✅ 三端数据同步正常，无延迟
✅ 性能达标：500并发用户，响应时间<2秒
✅ 安全扫描无高危漏洞

### 下一阶段触发条件

✅ 第二期验收通过
✅ 第二期开发款¥28万到账 → 进入部署上线阶段

## 阶段5：部署上线（Week 19，1周）

### 时间节点

- 起算时间：第二期开发款到账之日

- 阶段时长：1周

- 验收时限：系统上线后5个工作日

- 付款时限：签署确认书后5个工作日

### 工作内容

| 日期 | 角色 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| Day 1-2 | 运维 | 生产环境部署（MySQL、Redis、应用服务） |
| Day 1-2 | 运维 | 域名解析、SSL证书配置 |
| Day 3 | 后端 | 数据迁移（如有历史数据） |
| Day 3-4 | Web前端 | 生产环境前端部署 |
| Day 3-4 | App前端 | App打包、上架应用市场（iOS App Store + Android应用市场） |
| Day 3-4 | 小程序前端 | 小程序提审、发布到微信平台 |
| Day 5 | 全员 | 上线检查、功能验证 |

### 交付物

| # | 交付物 | 说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web后台上线 | 生产环境部署，HTTPS访问 | 可通过域名访问 |
| 2 | 移动App上架 | iOS App Store + Android应用市场 | 可下载安装 |
| 3 | 微信小程序发布 | 微信平台审核通过上线 | 可扫码进入 |
| 4 | 管理员账号 | 超级管理员账号及初始密码 | 可正常登录 |
| 5 | 部署文档 | 服务器配置、部署步骤 | 文档完整 |
| 6 | 运维文档 | 日常运维、故障排查 | 文档清晰 |

### 上线检查清单

环境检查： - [ ] 生产服务器配置完成 - [ ] MySQL数据库部署完成 - [ ] Redis缓存部署完成 - [ ] Nginx配置完成 - [ ] 域名解析生效 - [ ] SSL证书配置完成

功能验证： - [ ] Web后台可访问，可登录 - [ ] App可下载，可登录 - [ ] 小程序可搜索，可登录 - [ ] 核心业务流程可正常操作

性能验证： - [ ] 页面响应时间<2秒 - [ ] 数据库查询正常 - [ ] 缓存命中正常

### 验收标准

✅ 系统可通过域名正常访问（HTTPS）
✅ App可从官方应用市场下载并安装
✅ 小程序可搜索或扫码进入
✅ 管理员账号可正常登录三端
✅ 核心业务流程可正常操作

### 下一阶段触发条件

✅ 客户签署《上线确认书》
✅ 上线款¥21万到账 → 进入试运行与最终验收阶段

## 阶段6：试运行与最终验收（Week 20-22，3周）

### 时间节点

- 起算时间：上线款到账之日

- 试运行期：2周

- 最终验收期：试运行期满后7个工作日

- 付款时限：签署验收报告后5个工作日

### 试运行期（2周）

工作内容： - 客户实际使用系统 - 发现问题及时反馈 - 开发方快速响应修复

技术支持： - 工作日9:00-18:00在线支持 - 问题响应时间：1小时内 - 紧急问题4小时内修复

问题分类： - 功能性Bug：免费修复 - 性能问题：免费优化 - 需求变更：走变更流程，需付费 - 使用问题：提供培训和指导

### 培训安排（试运行期内完成）

| 培训对象 | 时长 | 方式 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 2小时 | 线上/线下 | 全模块操作、权限管理、系统配置 |
| 财务人员 | 1小时 | 线上 | 工资管理、返费结算、财务管理 |
| 项目经理 | 1小时 | 线上 | 招聘管理、员工管理、考勤工时 |
| 驻场人员 | 1小时 | 线上 | 考勤工时录入（移动端） |

### 交付物

| # | 交付物 | 格式 | 页数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户操作手册（管理员版） | PDF | 约80页 |
| 2 | 用户操作手册（普通用户版） | PDF | 约30页 |
| 3 | 培训PPT | PPT | 5套 |
| 4 | 培训视频 | MP4 | 约2小时 |
| 5 | 常见问题FAQ | PDF | 约20页 |
| 6 | 数据字典 | Excel | - |

### 最终验收（试运行期满后）

验收内容： - 系统稳定性（试运行期间无重大故障） - 性能指标达标（响应时间、并发能力） - 功能完整性（16个模块全部可用） - 数据准确性（工资、返费计算正确） - 文档完整性（用户手册、培训视频）

验收标准： ✅ 试运行期间系统可用率≥99%
✅ 页面响应时间<2秒
✅ 支持500并发用户无压力
✅ 财务数据计算准确，无重大错误
✅ 提供完整的用户手册和培训视频

验收流程： 1. 开发方提交《项目验收申请》 2. 客户组织最终验收会议 3. 客户填写《项目验收报告》 4. 双方签字确认

### 项目完成标志

✅ 客户签署《项目验收报告》
✅ 验收款¥7万到账
✅ 进入12个月免费维保期

## 📊 进度监控

### 每周进度报告

开发方每周五下午向客户发送《项目进度周报》，包含： - 本周完成工作 - 下周计划工作 - 当前进度（已完成X%） - 风险和问题 - 需要客户配合的事项

### 里程碑监控

| 里程碑 | 预计时间 | 实际时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | Week 0 | - | ⚪ 待开始 |
| 首付款到账 | Week 0 | - | ⚪ 待开始 |
| 功能清单确认 | Week 2 | - | ⚪ 待开始 |
| 第一期验收通过 | Week 11 | - | ⚪ 待开始 |
| 第二期验收通过 | Week 19 | - | ⚪ 待开始 |
| 系统上线 | Week 19 | - | ⚪ 待开始 |
| 最终验收 | Week 22 | - | ⚪ 待开始 |

## ⚠️ 风险与应对

### 常见风险

| 风险 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求频繁变更 | 高 | 锁定功能范围，变更走变更流程并收费 |
| 客户验收拖延 | 中 | 合同约定验收期限，逾期视为验收通过 |
| 第三方服务不稳定 | 中 | 准备备选方案（如OCR、电子签） |
| App审核不通过 | 中 | 提前了解审核规则，预留审核时间 |
| 开发人员流动 | 低 | 代码规范严格，文档完整，降低交接成本 |

### 延期处理

客户原因导致延期（不计入开发周期）： - 未按时付款 - 未按时完成验收 - 需求变更 - 未按时提供协助

开发方原因导致延期（计入开发周期）： - 开发进度慢 - 质量问题导致返工 - 技术难题攻坚失败

## 📞 项目沟通

### 沟通机制

| 会议 | 频率 | 参与人 | 议题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 1次 | 双方全员 | 项目介绍、团队介绍、工作方式 |
| 需求评审会 | 1次 | 双方关键人员 | 需求确认、原型评审 |
| 周例会 | 每周 | 双方项目经理 | 进度汇报、问题讨论 |
| 验收会 | 3次 | 双方关键人员 | 阶段验收、最终验收 |

### 联系方式

我方联系人： - 项目经理：[姓名] [电话] [微信] - 技术负责人：[姓名] [电话] [微信]

客户方联系人： - 项目负责人：[姓名] [电话] [微信] - 技术对接人：[姓名] [电话] [微信]

文档版本：v3.0（新增外部系统对接模块）
最后更新：2026年10月18日