# 商务条款

项目名称：劳务中介管理系统
文档日期：2026年10月18日
文档版本：v3.0（新增外部系统对接模块）

## 💰 一、付款条款

### 1.1 付款方式

采用分阶段付款方式，共6个付款节点：

| 节点 | 比例 | 金额 | 触发条件 | 付款时限 | 累计付款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 合同签订 | 30% | ¥45.6万 | 合同签字盖章 | 签约后3个工作日 | 30% |
| 2. 需求评审通过 | 10% | ¥15.2万 | 签署《功能清单确认书》 | 签署后5个工作日 | 40% |
| 3. 第一期开发完成 | 20% | ¥30.4万 | 前10个模块验收通过 | 验收后5个工作日 | 60% |
| 4. 第二期开发完成 | 20% | ¥30.4万 | 全部16个模块验收通过 | 验收后5个工作日 | 80% |
| 5. 上线试运行 | 15% | ¥22.8万 | 生产环境部署完成 | 部署后5个工作日 | 95% |
| 6. 项目验收 | 5% | ¥7.6万 | 签署《项目验收报告》 | 签署后5个工作日 | 100% |
| 合计 | 100% | ¥152万 |  |  |  |

### 1.2 付款说明

付款方式： - 银行转账（电汇） - 不接受承兑汇票、商业汇票

发票开具： - 发票类型：增值税专用发票 - 税率：6%（信息技术服务） - 开具时间：收到款项后5个工作日内

收款账户： - 户名：[贵司公司全称] - 开户行：[银行名称+支行] - 账号：[银行账号]

### 1.3 逾期付款

逾期付款违约条款：

- 滞纳金：

  - 若客户未按约定时间支付任一期款项

  - 每逾期1日，支付该期应付款项的千分之三（3‰）作为滞纳金

- 暂停服务：

  - 若客户逾期超过15个工作日仍未支付

  - 我方有权暂停项目服务

  - 已完成工作量按实际人天（¥1,500/人天）结算

- 解除合同：

  - 若客户逾期超过30个工作日

  - 我方有权单方解除合同

  - 客户已付款项不予退还

示例： - 第一期开发款¥30.4万应于10月1日支付 - 客户于10月6日支付（逾期5天） - 滞纳金 = ¥280,000 × 3‰ × 5天 = ¥4,200

## ✅ 二、验收条款

### 2.1 验收原则

- 客观标准：以《附件一：模块验收标准清单》为准，不以主观“满意度”为标准

- 期限刚性：每个验收阶段都有明确期限，逾期视为验收通过

- 分阶段验收：按5个阶段分批验收，不是一次性验收全部

- 书面确认：验收结果必须书面签字，口头或微信无效

### 2.2 验收标准

功能验收： - 16个模块共169项验收标准 - 通过率≥95%（161项以上通过） - 核心模块（模块4、模块6）通过率≥98%

性能验收： - 页面响应时间 < 2秒 - 并发用户数 ≥ 500 - 系统可用率 ≥ 99%

交付物验收： - Web管理后台（已部署到生产环境） - 移动App（iOS + Android，已上架应用市场） - 微信小程序（已发布到微信平台） - 用户操作手册（PDF，约80页） - 培训视频（约2小时）

### 2.3 验收流程

5个阶段验收：

| 阶段 | 验收期限 | 逾期后果 |
| --- | --- | --- |
| 需求评审 | 提交文档后5个工作日 | 视为验收通过，触发付款义务 |
| 第一期开发 | 提交验收申请后10个工作日 | 视为验收通过，触发付款义务 |
| 第二期开发 | 提交验收申请后10个工作日 | 视为验收通过，触发付款义务 |
| 上线 | 系统上线后5个工作日 | 视为验收通过，触发付款义务 |
| 最终验收 | 试运行期满后7个工作日 | 视为验收通过，触发付款义务 |

验收步骤： 1. 开发方提交验收申请 2. 客户在验收期限内测试 3. 客户提出问题清单（如有） 4. 开发方修复问题 5. 客户重新验收 6. 双方签字确认

### 2.4 试运行期

时长：2周（14个自然日），不得延长

试运行期内的问题处理： - 功能性Bug：免费修复 - 性能问题：免费优化（如因代码问题导致） - 需求变更：走变更流程，需另行付费 - 使用问题：提供技术支持和培训

试运行期满： - 试运行期满后7个工作日内，客户应组织最终验收 - 若客户逾期未验收，视为验收通过 - 若试运行期内发现的问题已全部修复，客户不得以“再试用一段时间”为由延迟验收

## 🔄 三、需求变更管理

### 3.1 需求变更定义

凡不在《附件二：功能清单确认书》中列明的功能、超出原功能描述的改动、新增的业务流程，均视为需求变更。

### 3.2 变更流程

- 客户提出变更：填写《需求变更申请单》

- 开发方评估：3个工作日内反馈《变更评估报告》

- 双方协商：就费用、工期进行协商

- 签订变更协议：双方签署《需求变更协议》（补充协议）

- 支付预付款：客户支付变更费用的50%

- 开始变更开发：开发方开始变更开发

- 变更验收：变更完成后客户验收

- 支付尾款：客户支付变更费用的50%

### 3.3 变更收费标准

| 计费方式 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人天单价 | ¥1,500/人天 | 与原开发单价一致 |
| 最低收费 | ¥5,000 | 不足3.34人天按3.34人天计 |
| 紧急变更 | ¥2,250/人天 | 要求3日内完成，单价上浮50% |

### 3.4 Bug与变更的界定

功能性Bug（免费修复）： - 系统实现与《功能清单确认书》描述不一致 - 导致功能无法正常使用或结果不正确

需求变更（需付费）： - 《功能清单确认书》中未明确的功能或业务规则 - 对已确认的原型图、UI设计提出的修改意见 - 提出的“体验优化”、“界面美化”、“流程简化”等改进需求 - 与第三方系统（非合同约定）的对接需求 - 因业务调整提出的流程变更、规则调整

界定原则： - 清单中有明确描述且实现不符 → Bug，免费修 - 清单中无描述或描述模糊 → 变更，需付费

### 3.5 变更对工期的影响

- 因需求变更导致的项目延期，延期时间不计入开发方开发周期

- 开发方不承担因需求变更导致的延期责任

## 🛠️ 四、免费维保（12个月）

### 4.1 维保期

起算时间：项目验收通过之日
时长：12个月

### 4.2 维保服务内容

✅ 包含： - 功能性Bug修复 - 技术支持（工作日 9:00-18:00） - 小版本更新（性能优化、体验改进） - 数据备份（每日自动备份，保留30天） - 紧急问题支持（关键问题4小时内响应） - 安全补丁更新

❌ 不包含： - 需求变更和新功能开发 - 因客户操作不当导致的问题 - 因客户自行修改代码导致的问题 - 第三方服务故障（如短信服务商、支付通道） - 7×24小时技术支持（需单独购买）

### 4.3 响应时间承诺

| 问题级别 | 响应时间 | 修复时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急 | 1小时 | 4小时 | 系统无法使用、数据丢失 |
| 严重 | 4小时 | 1个工作日 | 核心功能不可用、影响大量用户 |
| 一般 | 1个工作日 | 3个工作日 | 功能部分不可用、影响少量用户 |
| 轻微 | 2个工作日 | 1周 | UI问题、非关键功能优化 |

### 4.4 维保期满后

收费维保（可选）： - 年度维保费：¥10万/年 - 包含内容：同免费维保期 - 7×24小时支持：+¥5万/年

按需收费： - 不续签维保的，按需提供技术支持 - 新功能开发：¥1,500/人天 - Bug修复：¥1,500/人天

## ⚖️ 五、知识产权

### 5.1 系统所有权

- 本合同项下开发的系统，其知识产权归开发方所有

- 客户在全额支付合同款项后，获得系统的永久使用权（非独占）

- 客户有权将系统用于其自身业务，但不得转让、出租、出售给第三方

### 5.2 源代码归属

标准合同： - 不包含源代码交付 - 开发方保留源代码所有权 - 客户获得系统使用权

购买源代码（可选）： - 额外支付¥25万元 - 获得源代码所有权 - 可自行修改和二次开发 - 不得用于商业销售

### 5.3 数据归属

- 客户录入系统的业务数据归客户所有

- 开发方为客户提供数据导出功能

- 客户可随时导出自己的数据

- 合同终止后，开发方协助客户完成数据迁移（收取合理费用）

### 5.4 商业秘密保护

- 双方对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务

- 未经对方书面同意，不得向第三方披露

- 保密期限：合同履行期间及合同终止后2年

## 📅 六、项目周期

### 6.1 总体周期

开发周期：22周（约5.5个月）
起算时间：合同签订并收到首付款之日

### 6.2 各阶段周期

| 阶段 | 周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求评审 | 2周 | 细化需求、确认原型 |
| 第一期开发 | 8周 | 前10个模块开发 |
| 第二期开发 | 8周 | 后7个模块开发 |
| 部署上线 | 1周 | 生产环境部署 |

注意： - 客户验收时间、付款等待时间不计入开发周期 - 因客户原因导致的延期（如未按时付款、未按时验收、需求变更）不计入开发方周期

### 6.3 延期责任

开发方延期责任： - 延期15个工作日以内：书面说明原因并提供补救措施 - 延期超过15个工作日：每延期1日，支付合同总价款的千分之一（1‰）作为违约金，累计违约金不超过合同总价款的5% - 延期超过30个工作日：客户有权单方解除合同，开发方退还已收款项的50%并支付违约金

客户延期责任： - 若因客户原因导致项目延期（如未按时付款、未按时验收、频繁变更需求） - 延期时间不计入开发方开发周期 - 开发方不承担任何延期责任

## 🚫 七、违约责任

### 7.1 客户违约

未按时付款： - 逾期1-15日：支付滞纳金（详见第一条） - 逾期超过15日：开发方有权暂停服务 - 逾期超过30日：开发方有权解除合同，已付款项不退

未按时验收： - 逾期视为验收通过，触发付款义务 - 因此导致的项目延期，由客户承担责任

拒绝合理的验收申请： - 若系统符合《模块验收标准清单》但客户拒绝验收，视为客户违约 - 开发方有权要求客户立即支付对应款项并继续履行合同

擅自使用系统： - 若客户未完成付款即擅自使用系统（如复制代码、导出数据） - 视为客户认可系统质量 - 开发方有权要求客户立即支付全部剩余款项

### 7.2 开发方违约

未按时交付： - 延期15日内：书面说明原因 - 延期超过15日：支付违约金（详见第六条） - 延期超过30日：客户有权解除合同，开发方退还已收款项的50%

交付质量不符合要求： - 若系统实现与《功能清单确认书》严重不符（不符合项超过20%） - 客户有权要求开发方限期整改 - 逾期未整改或整改后仍不合格的，客户有权解除合同，开发方退还已收款项的70%

### 7.3 合同解除

因客户违约解除： - 已付款项不予退还 - 客户已使用的系统和代码归开发方所有

因开发方违约解除： - 开发方退还约定比例的款项 - 已交付的系统和代码归客户所有

## 📞 八、争议解决

### 8.1 协商解决

- 双方因履行本合同发生争议，应首先友好协商解决

- 协商期限：10个工作日

### 8.2 仲裁

- 协商不成的，提交[所在地]仲裁委员会仲裁

- 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力

### 8.3 争议期间的义务

- 仲裁期间，双方应继续履行合同中不存在争议的部分

- 已完成的工作应按约定结算

## 📄 九、合同生效与终止

### 9.1 合同生效

本合同自以下条件全部满足之日起生效： 1. 双方签字盖章 2. 客户支付首付款（¥45.6万）

注意： - 若客户在签约后15日内未支付首付款，本合同自动失效 - 若客户在签约后15日内未支付首付款但后续又要求履行合同，开发方有权拒绝或重新评估报价

### 9.2 合同终止

本合同在以下情形下终止： 1. 项目验收完成，双方义务履行完毕 2. 双方协商一致解除 3. 一方违约，另一方单方解除

### 9.3 终止后的义务

- 开发方应协助客户完成数据导出和迁移（收取合理费用）

- 客户应结清所有应付款项

- 双方继续履行保密义务

## ⚠️ 十、特别约定

### 10.1 口头承诺无效

- 本合同履行过程中，双方的任何口头承诺、微信沟通、电话沟通均不具有法律效力

- 所有变更、确认、验收必须采用书面形式（纸质文件或正式邮件）

### 10.2 书面通知

双方确认以下邮件地址为官方联系方式，发送至该邮箱的邮件视为有效通知： - 客户邮箱：_____________ - 开发方邮箱：_____________

### 10.3 不可抗力

- 因不可抗力（自然灾害、政府行为、疫情等）导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任

- 受影响一方应及时通知对方，并提供证明

- 不可抗力消除后，双方应继续履行合同，工期相应顺延

### 10.4 合同修改

- 本合同一经签订，未经双方书面同意，不得修改

- 修改须签订书面补充协议

### 10.5 合同份数

- 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

## 📊 十一、费用明细汇总

### 11.1 合同总价

| 项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 项目开发费 | ¥152万 |
| 税费 | 已含（6%增值税） |
| 12个月免费维保 | 已含 |
| 培训费 | 已含 |
| 合计 | ¥152万 |

### 11.2 不含项目（需额外付费）

| 项目 | 价格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 源代码所有权 | ¥25万 | 可选，购买后获得源代码 |
| 需求变更 | ¥1,500/人天 | 超出《功能清单确认书》范围 |
| 7×24小时技术支持 | ¥5万/年 | 可选，维保期后购买 |
| 年度维保（第2年起） | ¥10万/年 | 可选，免费维保期满后 |

## ✅ 十二、双方承诺

### 12.1 开发方承诺

✅ 严格按照《功能清单确认书》进行开发
✅ 交付的系统符合验收标准
✅ 不擅自删减或变更已确认的功能
✅ 保护客户商业秘密
✅ 提供12个月免费维保

### 12.2 客户承诺

✅ 按约定时间支付款项
✅ 按约定时间完成验收
✅ 不对已确认的功能随意提出变更（除非走变更流程）
✅ 提供必要的配合和协助
✅ 保护开发方知识产权

## 📞 十三、联系方式

### 开发方

公司名称：[贵司公司全称]
地址：[公司地址]
联系人：[项目经理姓名]
电话：[联系电话]
微信：[微信号]
邮箱：[邮箱地址]

### 客户

公司名称：_____________
地址：_____________
联系人：_____________
电话：_____________
微信：_____________
邮箱：_____________

## 📝 十四、签字盖章

甲方（客户）：

法定代表人（签字）：________
公司盖章：
日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

乙方（开发方）：

法定代表人（签字）：________
公司盖章：
日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

文档版本：v3.0（新增外部系统对接模块）
最后更新：2026年10月18日