# 劳务中介管理系统｜报价方案总览

项目名称：劳务中介管理系统

客户版文档版本：v4.0

文档日期：2026年10月18日

文档用途：客户首次阅读和方案决策

本套文档采用同一份范围、工时、价格、功能和验收口径。合同范围以双方最终签署的《功能清单确认书》为准。

---

## 1. 项目目标

建设一套面向劳务中介公司的业务管理系统，覆盖招聘、员工、工时、工资、借支、返费、保险、财务、合同及外部系统协同等核心流程，减少对微信群和 Excel 的依赖，并为后续多租户 SaaS 演进保留基础。

## 2. 本次报价结论

| 项目 | 统一口径 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 固定总价 | **¥152万元** | 工时估算基数、风险准备金和合理利润的合计 |
| 交付工作量估算 | **752人天** | 资源规划参考，不作为简单乘法计价依据 |
| 业务模块 | 10个 / 370人天 | 含外部系统对接模块 |
| 支撑模块 | 6个 / 382人天 | 含项目管理、测试、部署、培训等 |
| 验收标准 | **169项** | 需求评审阶段固化确认 |
| 计划周期 | **22周基准计划** | 不含客户延迟和第三方等待 |
| 技术端 | Web + App + 微信小程序 | 端内功能以功能清单为准 |

## 3. 价格构成

| 构成项 | 金额 | 占固定总价 | 口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工时估算基数 | ¥112.8万元 | 74.2% | 覆盖预计交付资源投入 |
| 风险准备金 | ¥16.9万元 | 11.1% | 覆盖需求澄清、联调、兼容性、缺陷和交付波动 |
| 合理利润 | ¥22.3万元 | 14.7% | 覆盖经营投入和合理利润 |
| **固定总价** | **¥152万元** | **100%** | **本项目报价总额** |

本项目不是“人天数 × 单一人天单价”的简单报价。工时明细用于解释工作量和资源安排，固定总价以本报价和正式合同为准。

## 4. 模块工作量与工时基数参考额

| 模块 | 工作量 | 工时基数参考额 | 类别 | 优先级 | 范围摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块1：招聘管理 | 45人天 | ¥67,500 | 业务 | P0 | 渠道、岗位、报名、面试、归属与招聘看板 |
| 模块2：员工管理 | 35人天 | ¥52,500 | 业务 | P0 | 员工档案、入职、状态与离职 |
| 模块3：考勤工时管理 | 40人天 | ¥60,000 | 业务 | P0 | 工时导入、审核、差异申诉与统计 |
| 模块4：工资管理 | 50人天 | ¥75,000 | 业务 | P0 | 工资规则、核算、工资条与发放准备 |
| 模块5：借支管理 | 35人天 | ¥52,500 | 业务 | P1 | 申请、审批、发放、扣回与接口预留 |
| 模块6：返费结算 | 40人天 | ¥60,000 | 业务 | P0 | 人头费、工时费、混合模式与结算 |
| 模块7：保险管理 | 20人天 | ¥30,000 | 业务 | P1 | 保险类别、岗位配置与参保信息管理 |
| 模块8：财务管理 | 20人天 | ¥30,000 | 业务 | P1 | 收支台账、应收应付与基础利润核算 |
| 模块9：合同管理 | 15人天 | ¥22,500 | 业务 | P1 | 合同模板、合同记录与状态管理 |
| 模块10：外部系统对接 | 70人天 | ¥105,000 | 业务 | P1 | 临工市场需求接收、竞标、岗位同步、报名去重 |
| 模块11：基础设施与架构 | 40人天 | ¥60,000 | 支撑 | P0 | 认证授权、多租户基础、配置、日志与部署基础 |
| 模块12：三端集成与联调 | 30人天 | ¥45,000 | 支撑 | P0 | Web、移动App、微信小程序的数据与接口联调 |
| 模块13：测试与质量保障 | 60人天 | ¥90,000 | 支撑 | P0 | 功能、接口、性能、安全与缺陷修复验证 |
| 模块14：项目管理 | 202人天 | ¥303,000 | 支撑 | P0 | 需求、设计、进度、沟通、文档与质量管理 |
| 模块15：部署与上线 | 20人天 | ¥30,000 | 支撑 | P0 | 生产部署、域名证书、发布准备与上线检查 |
| 模块16：培训与试运行支持 | 30人天 | ¥45,000 | 支撑 | P1 | 用户手册、培训、试运行支持与问题跟踪 |

工时基数参考额按综合参考值¥1,500/人天展示，用于解释¥112.8万元工时估算基数，不代表客户可按该单价拆购或结算。

## 5. 付款节点

| 节点 | 比例 | 金额 | 触发条件 | 付款时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 30% | 456000 | 合同签署且首付款条件满足 | 签约后3个工作日 |
| 需求评审通过 | 10% | 152000 | 签署《功能清单确认书》 | 确认书签署后5个工作日 |
| 第一期交付验收 | 20% | 304000 | 第一期交付物验收通过 | 验收通过后5个工作日 |
| 第二期交付验收 | 20% | 304000 | 第二期交付物验收通过 | 验收通过后5个工作日 |
| 上线试运行 | 15% | 228000 | 生产环境部署完成并签署《上线确认书》 | 上线确认后5个工作日 |
| 项目最终验收 | 5% | 76000 | 签署《项目验收报告》 | 验收报告签署后5个工作日 |

## 6. 交付边界

### 本次报价包含

16个模块及169项验收标准对应的系统功能；

Web后台、移动App、微信小程序的约定功能；

需求评审、产品/技术设计、开发、测试、部署、培训和试运行支持；

外部系统对接模块的约定接口适配工作，前提是第三方接口资料和联调条件可用；

自项目最终验收通过之日起12个月功能性缺陷维保。

### 本次报价不默认包含

第三方平台或服务费用：云资源、短信、对象存储、支付、电子签、应用市场等；

临工市场第三方平台本身的改造、收费或平台责任；

保险公司、企业现有系统的新增接口开发；

未进入《功能清单确认书》的新功能或新业务规则；

客户历史数据清洗、人工录入和超出约定范围的数据迁移；

7×24小时运维、驻场长期服务和定制化运营服务。

## 7. 前置条件与风险

客户按计划提供业务规则、样例数据、测试账号和验收人员；

临工市场第三方提供接口文档、测试环境和联调人员；

外部支付、保险、电子签等能力以第三方资质、接口和审核结果为准；

客户确认需求后，新增或改变范围须走书面变更流程；

业务量、报名量、利润或纠纷下降比例等经营效果不属于保证性承诺。

## 8. 下一步

双方确认本交付包版本及主体信息；

完成需求评审，签署《功能清单确认书》；

补齐第三方接口及测试条件；

将确认后的范围、价格和计划写入正式合同。