# 劳务中介管理系统｜项目实施计划

项目名称：劳务中介管理系统

客户版文档版本：v4.0

文档日期：2026年10月18日

文档用途：说明里程碑、交付物、依赖和基准周期

本套文档采用同一份范围、工时、价格、功能和验收口径。合同范围以双方最终签署的《功能清单确认书》为准。

---

## 1. 周期口径

本计划为 22周基准计划，按“首付款到账、需求评审资源可用、客户按时反馈、第三方接口条件具备”作为启动条件。客户验收等待、付款等待、第三方等待和经确认的需求变更不计入开发方基准工作周期。

| 阶段 | 周期 | 周次 | 主要结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动与需求评审 | 2周 | Week 1-2 | 需求、原型、规则和功能清单确认 |
| 第一期开发与阶段验收 | 8周 | Week 3-10 | 核心业务和外部对接第一批能力交付 |
| 第二期开发与阶段验收 | 8周 | Week 11-18 | 剩余业务、质量保障和上线准备 |
| 部署上线 | 1周 | Week 19 | 生产环境部署和上线确认 |
| 试运行与最终验收 | 3周 | Week 20-22 | 2周试运行、问题闭环和最终验收 |
| 合计 | 22周 | Week 1-22 | 完成本期约定交付 |

22周是基准日历计划，不承诺在客户或第三方未按时配合的情况下仍按原日期完成。

## 2. 阶段安排

### 阶段一：项目启动与需求评审（Week 1-2）

工作内容：需求澄清、业务规则确认、三端原型/关键页面、数据和接口边界、第三方条件核验。

交付物：需求评审纪要、功能清单确认书、原型/交互说明、数据与接口边界说明、更新后的项目计划。

退出条件：客户书面确认功能清单，第三方接口前置资料形成清单，需求评审付款节点满足。

### 阶段二：第一期开发与阶段验收（Week 3-10）

范围：模块11：基础设施与架构、模块1：招聘管理、模块2：员工管理、模块3：考勤工时管理、模块4：工资管理、模块6：返费结算、模块10：外部系统对接、模块12：三端集成与联调。

交付物：测试环境版本、阶段功能说明、接口文档/适配说明、阶段测试记录和问题清单。

验收重点：核心招聘、员工、工时、工资、返费流程可按确认数据完成演示和测试；外部系统以可用接口和联调结果为准。

### 阶段三：第二期开发与阶段验收（Week 11-18）

范围：模块5：借支管理、模块7：保险管理、模块8：财务管理、模块9：合同管理、模块13：测试与质量保障、模块14：项目管理、模块15：部署与上线、模块16：培训与试运行支持。

交付物：候选发布版本、测试报告、部署方案、用户手册、培训材料、上线检查清单。

### 阶段四：部署上线（Week 19）

工作内容：生产环境配置、域名/SSL、数据初始化或约定范围迁移、应用发布准备、上线检查。

第三方审核：App、小程序和其他平台审核时间由平台实际处理时间决定；如超出基准计划，按依赖项顺延。

### 阶段五：试运行与最终验收（Week 20-22）

试运行：2周，客户使用真实或脱敏业务数据，记录问题并完成回归。

最终验收：试运行结束后7个工作日内，双方根据功能清单确认书和验收记录签署项目验收报告。

## 3. 客户配合事项

指定业务负责人、验收负责人和技术对接人；

按计划提供业务规则、样例数据、组织/角色信息和测试账号；

及时确认原型、功能清单和验收问题；

协调临工市场及其他第三方的接口资料和联调窗口；

提供生产域名、备案、云资源、应用市场主体等必要条件，或确认由开发方代办的费用和边界。

## 4. 计划变更原则

客户延迟反馈、付款、验收或提供资料，计划相应顺延；

第三方接口不可用、审核延迟或规则变化，按依赖影响顺延；

新增功能、角色、端口、接口、报表或业务规则，先评估，再通过书面变更单确认；

只有双方书面确认的计划基线，才作为项目进度和责任的依据。

## 5. 进度报告

项目实施期间每周提供一次进度报告，至少包含完成事项、下周计划、风险/依赖、待客户决策事项和变更记录。