# 劳务中介管理系统｜商务条款

项目名称：劳务中介管理系统

客户版文档版本：v4.0

文档日期：2026年10月18日

文档用途：用于商务评审，正式合同以双方签署文本为准

本套文档采用同一份范围、工时、价格、功能和验收口径。合同范围以双方最终签署的《功能清单确认书》为准。

---

## 1. 报价与有效期

本项目固定总价：**¥152万元**。

价格构成：工时估算基数¥112.8万元、风险准备金¥16.9万元、合理利润¥22.3万元。

本报价自2026年10月18日起30日内有效；超过有效期需重新确认价格、资源和计划。

税费、发票类型和税率以正式合同及双方开票主体资格为准，本售前稿不预设固定税率。

## 2. 付款方式

| 节点 | 比例 | 金额 | 触发条件 | 付款时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 30% | 456000 | 合同签署且首付款条件满足 | 签约后3个工作日 |
| 需求评审通过 | 10% | 152000 | 签署《功能清单确认书》 | 确认书签署后5个工作日 |
| 第一期交付验收 | 20% | 304000 | 第一期交付物验收通过 | 验收通过后5个工作日 |
| 第二期交付验收 | 20% | 304000 | 第二期交付物验收通过 | 验收通过后5个工作日 |
| 上线试运行 | 15% | 228000 | 生产环境部署完成并签署《上线确认书》 | 上线确认后5个工作日 |
| 项目最终验收 | 5% | 76000 | 签署《项目验收报告》 | 验收报告签署后5个工作日 |

付款节点应与阶段交付和验收文件对应。客户无正当书面异议而逾期未组织验收的，双方先通过书面催告和会议纪要确定验收安排；是否视为验收通过，以正式合同约定为准。

## 3. 范围与需求变更

### 3.1 合同范围

合同范围由报价方案总览、功能清单、功能清单详解、项目实施计划及正式合同附件共同构成。若文件之间存在冲突，以双方最终签署的《功能清单确认书》和正式合同为准。

### 3.2 变更定义

新增或改变模块、角色、端口、接口、数据迁移量、报表、业务规则、验收标准、兼容性范围或交付物，均应先走变更评估。

### 3.3 变更流程

客户提出书面变更申请；

开发方评估工作量、影响、费用和计划；

双方确认变更单；

客户按约定支付变更款或满足启动条件；

开发方实施、测试并提交变更验收。

变更不能仅以微信口头沟通或会议中未记录的意见作为已确认范围。

## 4. 验收

每个阶段按功能清单确认书中对应验收项验收；

客户应在收到阶段交付物后5个工作日内组织验收或提交关联具体验收项的问题清单；

开发方对属于范围内的问题进行修复和回归；

试运行期为2周，试运行用于验证真实业务流程，不自动增加范围；

最终验收以169项验收标准、约定兼容性/性能范围和签署的验收报告为准。

## 5. 维保与支持

### 5.1 免费维保

自项目最终验收通过之日起提供12个月功能性缺陷维保，包括范围内Bug修复、问题定位和工作日技术支持。

### 5.2 不包含

需求变更、新功能、第三方平台故障、客户自行修改、客户环境或数据错误、超出约定兼容性范围的适配、长期驻场和7×24小时服务不属于免费维保范围。

### 5.3 响应口径

双方在正式合同中确认问题级别、服务时间、响应时间和修复/绕行目标；本售前稿不对第三方故障或不可控平台审核作绝对修复承诺。

## 6. 第三方依赖与费用

云服务器、数据库、对象存储、短信、支付、保险、电子签、应用市场、地图、OCR和其他第三方服务的费用及主体资质要求，除非正式合同明确包含，否则由双方另行确认。第三方接口变更或不可用导致的工作，按变更或计划调整处理。

## 7. 知识产权、数据与安全

系统、通用组件和开发工具的知识产权归属，以正式合同约定为准；

客户业务数据归客户所有，开发方按约定提供数据导出和迁移协助；

是否交付源代码、交付范围、授权方式和费用，须在正式合同中明确，当前售前稿不预设自动交付或绝对不交付；

双方应遵守适用的数据保护、保密和信息安全义务；身份证、银行卡等敏感信息应按确认的安全方案处理。

## 8. 责任边界

开发方对约定范围内的交付质量和项目管理负责；

客户对业务规则、数据合法性、验收及时性和账号/资质材料负责；

第三方对其平台、接口、审核、支付和服务可用性负责；

业务量、报名量、利润、纠纷下降比例等经营结果不属于本项目的保证性验收指标。

## 9. 正式合同待补信息

| 信息 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 客户及开发方完整主体 | 待填写 |
| 收款账户和开票信息 | 待填写 |
| 项目启动日期 | 以首付款和启动条件满足日为准 |
| 仲裁或诉讼地点 | 待双方协商并写入正式合同 |
| 源代码和知识产权安排 | 待双方确认 |
| 第三方费用承担 | 待双方确认 |
| 数据迁移范围和上限 | 待双方确认 |

## 10. 签署确认

本文件为商务评审稿。正式生效前，双方应将确认内容写入正式合同及其附件，并由授权代表签署盖章。

开发方：________________  日期：____________

客户方：________________  日期：____________