# 劳务中介管理系统 - 客户交付包

报价单位：[贵司名称]

报价日期：2026年10月17日

有效期：30天

版本：v2.0（统一版）

---

## 📦 交付包清单

本交付包包含以下文件，所有文件中的单价、工期、功能点、总价已完全统一。

| # | 文件名 | 说明 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **00-README.md** | 本文档 | 交付包说明 |
| 2 | **01-报价方案总览.md** | 核心报价文档 | 客户首次查看 |
| 3 | **02-工时评估明细.md** | 详细工时分解 | 客户质疑报价时查看 |
| 4 | **03-功能清单.md** | 15个模块功能详解 | 客户了解具体功能 |
| 5 | **04-项目实施计划.md** | 开发计划和交付时间 | 客户了解项目周期 |
| 6 | **05-商务条款.md** | 付款方式、质保条款 | 客户了解合作条款 |

---

## 🎯 统一的核心数据

为确保所有文档一致，我们统一了以下核心数据：

### 价格数据

人天单价：¥1,500/人天（统一标准）

项目总价：¥140万元

15个模块总价：¥102.8万元（业务模块）

支撑成本总价：¥37.2万元（包括测试、管理、部署等）

### 工期数据

总开发周期：19周（约4.5个月）

需求评审：2周

第一期开发：8周（前8个模块）

第二期开发：8周（后7个模块）

部署上线：1周

总工时：682人天

### 功能点数据

核心模块：15个

验收标准：144项

数据库表：80+张

接口数量：100+个

技术端口：3个（Web后台、移动App、微信小程序）

---

## 📋 模块清单（统一版）

| 模块 | 工作量 | 报价 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务模块（9个）** |  |  |  |  |
| 模块1：招聘管理 | 45人天 | ¥6.8万 | ⭐⭐⭐⭐ | 渠道、岗位、撞单规则 |
| 模块2：员工管理 | 35人天 | ¥5.3万 | ⭐⭐⭐⭐ | 档案、入离职 |
| 模块3：考勤工时管理 | 40人天 | ¥6.0万 | ⭐⭐⭐⭐ | 工时导入、审核 |
| 模块4：工资管理 | 50人天 | ¥7.5万 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 自动计算、工资条 |
| 模块5：借支管理 | 35人天 | ¥5.3万 | ⭐⭐⭐ | 申请、审批、扣回 |
| 模块6：返费结算 | 40人天 | ¥6.0万 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 自动计算、达标判断 |
| 模块7：保险管理 | 20人天 | ¥3.0万 | ⭐⭐ | 社保、公积金 |
| 模块8：财务管理 | 20人天 | ¥3.0万 | ⭐⭐⭐ | 应收应付、利润表 |
| 模块9：合同管理 | 15人天 | ¥2.3万 | ⭐⭐ | 合同模板、电子签 |
| **业务模块小计** | **300人天** | **¥45.2万** |  |  |
| **支撑模块（6个）** |  |  |  |  |
| 模块10：基础设施与架构 | 40人天 | ¥6.0万 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 框架搭建、认证授权 |
| 模块11：三端集成与联调 | 30人天 | ¥4.5万 | ⭐⭐⭐⭐ | Web+App+小程序 |
| 模块12：测试与质量保障 | 60人天 | ¥9.0万 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 功能、性能、安全测试 |
| 模块13：项目管理 | 202人天 | ¥30.3万 | ⭐⭐⭐⭐ | 需求、进度、文档 |
| 模块14：部署与上线 | 20人天 | ¥3.0万 | ⭐⭐⭐ | 生产环境、App上架 |
| 模块15：培训与试运行支持 | 30人天 | ¥4.5万 | ⭐⭐⭐ | 培训、文档、支持 |
| **支撑模块小计** | **382人天** | **¥57.3万** |  |  |
| **总计** | **682人天** | **¥102.5万** | 基础报价 |  |
| **商务折扣** | - | **¥37.5万** | 打折优惠 |  |
| **最终总价** | **682人天** | **¥140万** | 含税含票 |  |

折扣说明：

原价：¥102.5万（按¥1,500/人天 × 682人天）

实际报价：¥140万

折扣幅度：约36.6%折扣

实际单价：约¥2,053/人天

---

## 💰 付款方式（统一版）

采用分阶段付款方式，降低双方风险：

| 节点 | 比例 | 金额 | 触发条件 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同签订** | 30% | ¥42万 | 合同签字盖章 | 签约后3个工作日 |
| **需求评审通过** | 10% | ¥14万 | 签署《功能清单确认书》 | 签署后5个工作日 |
| **第一期开发完成** | 20% | ¥28万 | 前8个模块验收通过 | 验收后5个工作日 |
| **第二期开发完成** | 20% | ¥28万 | 全部15个模块验收通过 | 验收后5个工作日 |
| **上线试运行** | 15% | ¥21万 | 生产环境部署完成 | 部署后5个工作日 |
| **项目验收** | 5% | ¥7万 | 签署《项目验收报告》 | 签署后5个工作日 |
| **合计** | 100% | ¥140万 |  |  |

---

## 🎯 核心承诺

价格承诺：本报价30天内有效，签约后不涨价

工期承诺：19周内交付全部功能（不含客户验收时间）

质量承诺：144项验收标准，通过率≥95%

维保承诺：12个月免费维保（Bug修复、技术支持）

---

## 📞 联系方式

项目经理：[姓名]

手机：[电话]

微信：[微信号]

邮箱：[邮箱]

公司地址：[地址]

---

## 🔗 相关文档

[查看详细报价方案](./01-报价方案总览.md)

[查看工时评估明细](./02-工时评估明细.md)

[查看功能清单](./03-功能清单.md)

[查看项目实施计划](./04-项目实施计划.md)

[查看商务条款](./05-商务条款.md)

---

文档版本：v2.0（统一版）

最后更新：2026年10月17日