# 工时评估明细

项目名称：劳务中介管理系统

评估日期：2026年10月17日

评估人：[技术负责人姓名]

文档版本：v2.0（统一版）

---

## 📊 工时汇总

| 类别 | 人天 | 单价 | 小计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务模块（9个）** | 300 | ¥1,500 | ¥45.0万 | 44.0% |
| **支撑模块（6个）** | 382 | ¥1,500 | ¥57.3万 | 56.0% |
| **总计** | **682** | **¥1,500** | **¥102.3万** | **100%** |

最终报价：¥140万（含商务折扣、税费）

---

## 一、业务模块工时详解（300人天）

### 模块1：招聘管理（45人天，¥6.8万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | App前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渠道管理 | 3天 | 2天 | - | - | 1天 | 6天 |
| 岗位发布 | 4天 | 3天 | - | 1天 | 1天 | 9天 |
| 海报生成（含二维码） | 3天 | 1天 | - | 1天 | 1天 | 6天 |
| 求职者报名 | 3天 | 2天 | - | 2天 | 1天 | 8天 |
| 撞单规则 | 4天 | 1天 | - | 1天 | 2天 | 8天 |
| 面试安排 | 2天 | 2天 | 1天 | 1天 | 1天 | 7天 |
| 统计看板 | 1天 | - | - | - | - | 1天 |
| **小计** | **20天** | **11天** | **1天** | **6天** | **7天** | **45天** |

说明：

撞单规则较复杂，需处理并发场景

海报生成需对接二维码生成服务

三端都需支持报名功能

---

### 模块2：员工管理（35人天，¥5.3万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | App前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工档案 | 4天 | 3天 | 1天 | 1天 | 9天 |
| 身份证OCR识别 | 2天 | 1天 | 1天 | 1天 | 5天 |
| 入职流程 | 3天 | 2天 | 1天 | 1天 | 7天 |
| 在职管理 | 2天 | 2天 | 1天 | 1天 | 6天 |
| 离职流程 | 3天 | 2天 | 1天 | 1天 | 7天 |
| 黑名单管理 | 1天 | - | - | - | 1天 |
| **小计** | **15天** | **10天** | **5天** | **5天** | **35天** |

说明：

身份证OCR需对接第三方服务（如阿里云、腾讯云）

离职流程需联动借支、返费等模块

---

### 模块3：考勤工时管理（40人天，¥6.0万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | App前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Excel导入解析 | 5天 | 3天 | - | - | 2天 | 10天 |
| 驻场录入考勤 | 2天 | - | 3天 | - | 1天 | 6天 |
| 员工打卡 | 2天 | - | - | 2天 | 1天 | 5天 |
| 工时审核 | 3天 | 2天 | - | - | 1天 | 6天 |
| 异常处理 | 2天 | 2天 | 1天 | - | 1天 | 6天 |
| 工时统计 | 3天 | 2天 | - | - | 1天 | 6天 |
| 报表导出 | 1天 | - | - | - | - | 1天 |
| **小计** | **18天** | **9天** | **4天** | **2天** | **7天** | **40天** |

说明：

Excel导入需智能解析各种格式

驻场录入需支持拍照、定位

员工打卡需防作弊（位置限制）

---

### 模块4：工资管理（50人天，¥7.5万）⭐

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资政策配置 | 4天 | 3天 | - | 1天 | 8天 |
| 工资计算引擎 | 8天 | - | - | 3天 | 11天 |
| 工资表生成 | 3天 | 3天 | - | 1天 | 7天 |
| 银行代发文件导出 | 3天 | 2天 | - | 1天 | 6天 |
| 工资条推送 | 2天 | - | 2天 | 1天 | 5天 |
| 工资查询 | 2天 | 2天 | 2天 | 1天 | 7天 |
| 借支扣款集成 | 3天 | 1天 | - | 1天 | 5天 |
| 异常处理与调整 | 1天 | - | - | - | 1天 |
| **小计** | **26天** | **11天** | **4天** | **9天** | **50天** |

说明：

工资计算引擎是核心，需支持多种计算规则

必须使用BigDecimal确保精度

测试工作量大，需覆盖各种边界情况

---

### 模块5：借支管理（35人天，¥5.3万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借支申请 | 2天 | - | 2天 | 1天 | 5天 |
| 审批流程 | 4天 | 3天 | 1天 | 2天 | 10天 |
| 额度管理 | 2天 | 2天 | - | 1天 | 5天 |
| 借支发放记录 | 2天 | 2天 | - | 1天 | 5天 |
| 自动扣回逻辑 | 3天 | 1天 | - | 2天 | 6天 |
| 借支统计 | 2天 | 1天 | 1天 | - | 4天 |
| **小计** | **15天** | **9天** | **4天** | **7天** | **35天** |

说明：

审批流程需支持多级审批

自动扣回需与工资模块联动

---

### 模块6：返费结算（40人天，¥6.0万）⭐

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返费政策配置 | 4天 | 3天 | - | 1天 | 8天 |
| 达标判断逻辑 | 5天 | - | - | 2天 | 7天 |
| 自动计算返费 | 4天 | - | - | 2天 | 6天 |
| 返费结算单生成 | 3天 | 3天 | - | 1天 | 7天 |
| 返费明细查询 | 2天 | 2天 | 2天 | 1天 | 7天 |
| 返费发放记录 | 2天 | 2天 | - | 1天 | 5天 |
| **小计** | **20天** | **10天** | **2天** | **8天** | **40天** |

说明：

达标判断逻辑复杂（在职天数、无请假、无违纪）

需支持按人头或按工时返费

测试工作量大，需覆盖各种政策

---

### 模块7：保险管理（20人天，¥3.0万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社保管理 | 3天 | 2天 | 1天 | 6天 |
| 公积金管理 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 商业保险管理 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 保险费用统计 | 2天 | 1天 | 1天 | 4天 |
| **小计** | **9天** | **7天** | **4天** | **20天** |

说明：

功能相对简单，主要是CRUD操作

保险到期提醒需定时任务

---

### 模块8：财务管理（20人天，¥3.0万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收应付管理 | 3天 | 2天 | 1天 | 6天 |
| 收付款记录 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 利润表生成 | 3天 | 2天 | 1天 | 6天 |
| 资金流水 | 2天 | 1天 | - | 3天 |
| **小计** | **10天** | **7天** | **3天** | **20天** |

说明：

利润表需汇总多个模块的数据

财务数据需确保准确性

---

### 模块9：合同管理（15人天，¥2.3万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同模板管理 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 合同生成 | 2天 | 2天 | 1天 | 5天 |
| 电子签署对接 | 2天 | 1天 | 1天 | 4天 |
| 合同到期提醒 | 1天 | - | - | 1天 |
| **小计** | **7天** | **5天** | **3天** | **15天** |

说明：

电子签署需对接第三方平台（如e签宝）

合同模板支持变量替换

---

### 业务模块汇总

| 模块 | 后端 | Web前端 | App前端 | 小程序 | 测试 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块1：招聘管理 | 20 | 11 | 1 | 6 | 7 | 45 |
| 模块2：员工管理 | 15 | 10 | 5 | - | 5 | 35 |
| 模块3：考勤工时 | 18 | 9 | 4 | 2 | 7 | 40 |
| 模块4：工资管理 | 26 | 11 | - | 4 | 9 | 50 |
| 模块5：借支管理 | 15 | 9 | - | 4 | 7 | 35 |
| 模块6：返费结算 | 20 | 10 | - | 2 | 8 | 40 |
| 模块7：保险管理 | 9 | 7 | - | - | 4 | 20 |
| 模块8：财务管理 | 10 | 7 | - | - | 3 | 20 |
| 模块9：合同管理 | 7 | 5 | - | - | 3 | 15 |
| **小计** | **140** | **79** | **10** | **18** | **53** | **300** |

---

## 二、支撑模块工时详解（382人天）

### 模块10：基础设施与架构（40人天，¥6.0万）

| 工作内容 | 架构师 | 后端 | 前端 | 运维 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目脚手架搭建 | 2天 | 3天 | 3天 | - | 8天 |
| 用户认证与授权 | 2天 | 4天 | 2天 | - | 8天 |
| 多租户数据隔离 | 2天 | 4天 | - | - | 6天 |
| 权限管理 | 1天 | 3天 | 2天 | - | 6天 |
| 基础数据管理 | - | 3天 | 2天 | - | 5天 |
| 开发环境部署 | 1天 | - | - | 2天 | 3天 |
| CI/CD配置 | 1天 | - | - | 3天 | 4天 |
| **小计** | **9天** | **17天** | **9天** | **5天** | **40天** |

说明：

多租户设计是系统基础，必须做好

CI/CD自动化部署，提高效率

---

### 模块11：三端集成与联调（30人天，¥4.5万）

| 工作内容 | 后端 | Web前端 | App前端 | 小程序 | 测试 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口联调 | 5天 | 3天 | 3天 | 3天 | 2天 | 16天 |
| 数据同步测试 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 2天 | 10天 |
| Bug修复 | 2天 | 1天 | 1天 | - | - | 4天 |
| **小计** | **9天** | **6天** | **6天** | **5天** | **4天** | **30天** |

说明：

三端数据必须保持一致

联调阶段会发现很多细节问题

---

### 模块12：测试与质量保障（60人天，¥9.0万）

| 工作内容 | 测试工程师 | 开发配合 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 20天 | 5天 | 25天 |
| 接口测试 | 10天 | 2天 | 12天 |
| 性能测试 | 8天 | 3天 | 11天 |
| 安全测试 | 5天 | 2天 | 7天 |
| Bug修复 | - | 5天 | 5天 |
| **小计** | **43天** | **17天** | **60天** |

说明：

功能测试需覆盖144项验收标准

性能测试需达到500并发

安全测试需通过基础扫描

---

### 模块13：项目管理（202人天，¥30.3万）

| 角色 | 工作周数 | 每周人天 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 | 19周 | 2天 | 38天 |
| 项目经理 | 19周 | 5天 | 95天 |
| UI设计师 | 3周 | 5天 | 15天 |
| 架构师（Review） | 19周 | 1天 | 19天 |
| 文档编写 | 19周 | 1天 | 19天 |
| 客户沟通 | 19周 | 0.8天 | 16天 |
| **小计** | **202天** |  |  |

说明：

项目经理全程跟进

产品经理前期全职，后期零散

UI设计师只需前3周

---

### 模块14：部署与上线（20人天，¥3.0万）

| 工作内容 | 后端 | 前端 | 运维 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产环境部署 | 1天 | - | 3天 | 4天 |
| 域名SSL配置 | - | - | 2天 | 2天 |
| App打包上架 | - | 4天 | - | 4天 |
| 小程序提审发布 | - | 3天 | - | 3天 |
| 数据迁移（如有） | 2天 | - | 1天 | 3天 |
| 部署文档编写 | 1天 | - | 2天 | 3天 |
| 上线检查 | - | - | 1天 | 1天 |
| **小计** | **4天** | **7天** | **9天** | **20天** |

说明：

App上架需1-2周审核时间（已计入项目周期）

小程序审核需3-7天（已计入项目周期）

---

### 模块15：培训与试运行支持（30人天，¥4.5万）

| 工作内容 | 产品 | 开发 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户手册编写 | 5天 | - | 5天 |
| 培训PPT制作 | 3天 | - | 3天 |
| 培训视频录制 | 4天 | 2天 | 6天 |
| 现场培训 | 3天 | 1天 | 4天 |
| 试运行技术支持（2周） | 2天 | 10天 | 12天 |
| **小计** | **17天** | **13天** | **30天** |

说明：

培训分角色进行（管理员、财务、项目经理等）

试运行期间全程技术支持

---

### 支撑模块汇总

| 模块 | 人天 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块10：基础设施与架构 | 40 | ¥1,500 | ¥6.0万 |
| 模块11：三端集成与联调 | 30 | ¥1,500 | ¥4.5万 |
| 模块12：测试与质量保障 | 60 | ¥1,500 | ¥9.0万 |
| 模块13：项目管理 | 202 | ¥1,500 | ¥30.3万 |
| 模块14：部署与上线 | 20 | ¥1,500 | ¥3.0万 |
| 模块15：培训与试运行支持 | 30 | ¥1,500 | ¥4.5万 |
| **小计** | **382** | **¥57.3万** |  |

---

## 三、按角色汇总

| 角色 | 人天 | 单价 | 小计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端开发 | 190 | ¥1,500 | ¥28.5万 | 27.9% |
| Web前端开发 | 102 | ¥1,500 | ¥15.3万 | 15.0% |
| App前端开发 | 16 | ¥1,500 | ¥2.4万 | 2.3% |
| 小程序前端开发 | 23 | ¥1,500 | ¥3.5万 | 3.4% |
| 测试工程师 | 107 | ¥1,500 | ¥16.1万 | 15.7% |
| 项目经理 | 95 | ¥1,500 | ¥14.3万 | 13.9% |
| 产品经理 | 55 | ¥1,500 | ¥8.3万 | 8.1% |
| UI设计师 | 15 | ¥1,500 | ¥2.3万 | 2.2% |
| 架构师 | 28 | ¥1,500 | ¥4.2万 | 4.1% |
| 运维工程师 | 14 | ¥1,500 | ¥2.1万 | 2.1% |
| 其他（文档、沟通） | 37 | ¥1,500 | ¥5.6万 | 5.4% |
| **合计** | **682** | **¥102.3万** | **100%** |  |

---

## 四、工时评估依据

### 4.1 评估方法

功能点法：根据功能复杂度评估

历史数据法：参考类似项目的实际工时

专家评估法：架构师和技术负责人共同评估

### 4.2 风险预留

每个模块预留15%的风险时间

测试阶段预留Bug修复时间

项目管理预留客户沟通时间

### 4.3 质量保证

单元测试覆盖率≥80%（核心逻辑）

Code Review全覆盖

功能测试全覆盖

---

## 五、工时与报价对应关系

| 项目 | 工时 | 基础报价 | 最终报价 | 差额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯人工成本 | 682人天 | ¥102.3万 | - | - |
| 商务折扣调整 | - | - | +¥37.7万 | +36.8% |
| **最终总价** | **682人天** | **¥140万** |  |  |

差额说明：

包含公司管理成本、税费、利润

包含12个月免费维保

包含培训、文档等增值服务

---

## 六、工时合理性分析

### 6.1 与市场对比

| 项目 | 市场价 | 我们的报价 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人天单价 | ¥2,000-3,000 | ¥1,500 | 低25-50% |
| 类似系统报价 | ¥180-250万 | ¥140万 | 低22-44% |

### 6.2 性价比优势

价格比市场低25%以上

功能完整，包含15个核心模块

三端支持（Web+App+小程序）

12个月免费维保

144项验收标准，质量有保证

---

评估人：[技术负责人姓名]

评估日期：2026年10月17日

文档版本：v2.0（统一版）