## 团队配置
劳务中介管理系统 - 团队配置与人力成本（MVP阶段）
角色 | 人数 | 日薪(元) | 工作周期(天) | 小计(万元) | 说明
项目经理 | 1 | 1500 | 95 | 14.25 | 协调三端开发、客户沟通、进度管理
产品经理 | 1 | 1200 | 95 | 11.4 | 需求细化、原型设计、验收测试
UI设计师 | 1 | 1000 | 10 | 1 | 三端界面设计、视觉规范
后端负责人(架构师) | 1 | 1800 | 95 | 17.1 | 架构设计、核心模块开发、Code Review
后端开发工程师 | 3 | 1200 | 95 | 34.2 | API开发、数据库设计、定时任务
Web前端开发 | 2 | 1000 | 45 | 9 | 管理后台(React/Vue)
移动端开发(App) | 2 | 1200 | 40 | 9.6 | iOS + Android (或Flutter/RN)
小程序开发 | 2 | 1000 | 40 | 8 | 微信小程序原生开发
测试工程师 | 2 | 800 | 40 | 6.4 | 功能测试、接口测试、三端测试
运维工程师 | 1 | 1000 | 20 | 2 | 服务器搭建、部署、监控
合计 | 16 |  |  | 112.95

## MVP功能工时
MVP阶段功能模块工时评估
功能模块 | 功能点/任务 | 工作量(人天) | 说明
需求与设计阶段
| 需求细化与PRD编写 | 10 | 详细页面清单、字段定义、状态机
| 数据库设计 | 5 | ER图、表结构、索引设计
| API接口文档设计 | 5 | Swagger文档、接口规范
| 系统架构设计 | 3 | 技术选型、部署架构、安全设计
| UI设计(三端) | 12 | 页面设计、交互设计、视觉规范
| 原型设计与评审 | 5 | 高保真原型、客户评审
| 技术方案评审 | 3 | 技术可行性、风险评估
| 小计 | 43
后端开发 - 基础设施
| 项目脚手架搭建 | 3 | Spring Boot初始化、配置
| 数据库初始化 | 3 | 建表、索引、初始数据
| 统一认证鉴权 | 5 | JWT、RBAC权限、三端统一鉴权
| 统一异常处理 | 2 | 全局异常、错误码规范
| 日志与监控 | 3 | 日志框架、监控接入
| 文件上传服务 | 3 | OSS对接、图片处理
| 短信服务 | 2 | 短信验证码、通知
| 推送服务基础 | 3 | App推送、小程序模板消息
| Redis缓存设计 | 3 | 缓存策略、分布式锁
| API网关配置 | 3 | 限流、鉴权、路由
| 配置中心搭建 | 3 | 三层配置体系实现
| Mock服务搭建 | 3 | 前端开发用Mock API
| 小计 | 33